## Лист1
Директор ООО УК "ЖКХ Промышленное"
________________ Н.М. Щеголева
Отчет по выполненным работам
текущего ремонта на 2018 год
№ п/п | Адрес | Объем | ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Выполнение | Ответственный | Примечание
Косметический ремонт
1 | Хабарова 42 | 1 подъезд |  | III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Речников 18/1 | 1 подъ |  | III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Б.Марлинского 7/3 | 2 подъ |  | III-IY квартал 2018 г. | выполнено
4 | Б.Марлинского 7/4 | 4 подь |  | II-III квартал 2019 | выполнено
Устройство плитки
1 | Кальвица 5/1 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
2 | Кальвица 5/2 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено
1 | Б.Марлинского 7/1 | 1,2,4 подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/3 | 1,2,3,4 подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Б.Марлинского 7/4 | 2,3,4 подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Кальвица 5/1 | 3 подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
5 | Кальвица 11/1 | 1,2,3,4, подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
6 | Кальвица 13/1 | 1,2,3,4, подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
Частичный ремонт плитки
1 | Б.Марлинского 7/3 | 2 подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/4 | 4 подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Хабарова 42 | 1 подъезд |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Кальвица 5 | 4.5 | м2 | IV квартал 2018 г. | выполнено
Ремонт ступенек
1 | Кальвица 5 |  |  | II-III квартал | выполнено |  | 1 этаж (в подъезде между кв. № 3 и №4)
2 | Кальвица 5/2 | 3 подъезд |  | IV квартал | выполнено
Ремонт парапетов
1 | Б-Марлинского 1/8 | 15 | п.м. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 15 | п.м.
Установка металлических дверей
1 | Речников 18 | 1 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Кальвица 13/1 | 4 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Речников 18/1 | 2 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
Установка почтовых ящиков
1 | Кальвица 11/1 | 80 | шт. | I квартал | Выполнено
2 | Кальвица 5/1 | 80 | шт. | I квартал | Выполнено
3 | Б.Марлинского 7/1 | 80 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Б.Марлинского 7/4 | 80 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
5 | Кальвица 5/1 | 80 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
6 | Кальвица 5 | 40 | шт. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
7 | Хабарова 42 | 16 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 456 | шт.
Герметизация межпанельных швов
1 | Б.- Марлинского 7/1 кв.30 | 7 | п.м. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Кальвица 13/1 кв.59 | 9 | п.м. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Кальвица 11/1 кв.8 |  | п.м. | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Кальвица 11/1 кв.38 |  | п.м | II-III квартал 2018 г. | выполнено
Частичный ремонт кровли
1 | Кальвица 11/1 кв.18 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Кальвица 13/1 кв.41 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Кальвица 13/1 кв.57 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Кальвица 5 кв.26 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
5 | Кальвица 5 кв.27 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
6 | Кальвица 5 кв.69 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
7 | Кальвица 5 кв.70 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
8 | Кальвица 5 кв.87 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
9 | Кальвица 5 кв.88 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
10 | Кальвица 5 кв.89 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
11 | Кальвица 5/2 кв.80 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
12 | Некрасова 4/2 кв.18 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
13 | Некрасова 4/2 кв.19 а |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
14 | Ф-Попова 14/1 кв 73,76 | 2 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
15 | П-Осипенко 8/5 кв.15 | 1 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
16 | Хабарова 42 кв.14 | 4 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
17 | Хабарова 42 кв.16 а | 4 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
18 | Хабарова 42 кв.27 | 14 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
19 | Хабарова 42 кв.28 | 1 | м2 | II-III квартал 2018 г. | выполнено
20 | Б.Марлинского 7/1 кв.48 коридор |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
21 | Б-Марлинского 7/1 3 подъезд |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
22 | Кальвица 11/1 корридор под.№2 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
23 | П.Осипенко 8/4 кв.7 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
24 | П.Осипенко 8/5 кв.15 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
25 | Речников 18/1-36 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
26 | Некрасова 4/2 кв.19 коридор общего пользования |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
ИТОГО:
Гидроизоляция балконной плиты
1 | Б.-Марлинского 7/1 кв.15 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
2 | Б.-Марлинского 7/3 кв.74 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
3 | Б.-Марлинского 7/3 кв.80 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
4 | Б.-Марлинского 9/2 кв.73 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
5 | Кальвица 11/1 кв.15 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
6 | Кальвица 11/1 кв.38 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
7 | Кальвица 11/1 кв.7 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
8 | Кальвица 5/2 кв.40 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
9 | Ф.Попова 18 кв.35 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
10 | Ф.Попова 18 кв.51 |  |  | II-III квартал 2018 г. | выполнено
ИТОГО:
Установка аэраторов
1 | Б.Марлинского 7/4 кв.45 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
2 | Кальвица 5 кв.86 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
3 | Кальвица 5 кв.88 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
4 | Кальвица 11/1 кв.7 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
5 | Ф.Попова 14/1 кв.53 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
6 | Ф.Попова 16 кв.21 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
7 | Ф.Попова 16 кв.11 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
8 | Ф.Попова 18 кв.32 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
9 | Ф.Попова 18 кв.19 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
10 | Кальвица 5 кв.28 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
11 | Кальвица 11/1 кв.15 | 1 | шт. | март-апрель 2018г. | выполнено
| ИТОГО: | 11 | шт.
Восстановление перил в подъездах
1 | Б.Марлинского 7/3 | 2 подъезд |  | август-сентябрь 2018 г. | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/4 | 4 подъезд |  | август-сентябрь 2018 г. | выполнено
3 | Ф.Попова 14/1 | 1,2,3 подъезды |  | IV квартал | выполнено |  | 100 м.п.
Остекление подъездов
1 | Б-Марлинского 9/2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 1 | шт.
Реконструкция крылец
1 | Кальвица 5 | 1,2,3,4,5 подъезд |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
Промывка системы отопления
1 | 50 лет Советской Армии 6/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 6/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
3 | Бабушкина 12/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
4 | Б. Марлинского 1/8 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
5 | Б. Марлинского 7/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
6 | Б. Марлинского 7/3 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
7 | Б. Марлинского 7/4 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
8 | Б. Марлинского 9/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
9 | В. Манчаары 32/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
10 | Дзержинского 34 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
11 | Дзержинского 36 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
12 | Дзержинского 70/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
13 | Дзержинского 70/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
14 | Дзержинского 70/3 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
15 | Кальвица 2/3 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
16 | Кальвица 2/5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
17 | Кальвица 5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
18 | Кальвица 5/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
19 | Кальвица 5/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
20 | Кальвица 11/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
21 | Кальвица 13/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
22 | Некрасова 2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
23 | Некрасова 4/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
24 | П. Осипенко 8/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
25 | П. Осипенко 8/4 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
26 | П. Осипенко 8/5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
27 | П. Осипенко 8/6 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
28 | Р. Зорге 17 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
29 | Федора Попова 7/5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
30 | Федора Попова 14/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
31 | Федора Попова 16 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
32 | Федора Попова 18 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
33 | Речников 18 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
34 | Речников 18/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
35 | Хабарова 42 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
Ревизия элеваторного узла
1 | 50 лет Советской Армии 6/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 6/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
3 | Бабушкина 12/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
4 | Б. Марлинского 1/8 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
5 | Б. Марлинского 7/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
6 | Б. Марлинского 7/3 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
7 | Б. Марлинского 7/4 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
8 | Б. Марлинского 9/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
9 | В. Манчаары 32/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
10 | Дзержинского 34 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
11 | Дзержинского 36 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
12 | Дзержинского 70/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
13 | Дзержинского 70/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
14 | Дзержинского 70/3 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
15 | Кальвица 2/3 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
16 | Кальвица 2/5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
17 | Кальвица 5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
18 | Кальвица 5/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
19 | Кальвица 5/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
20 | Кальвица 11/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
21 | Кальвица 13/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
22 | Некрасова 2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
23 | Некрасова 4/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
24 | П. Осипенко 8/2 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
25 | П. Осипенко 8/4 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
26 | П. Осипенко 8/5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
27 | П. Осипенко 8/6 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
28 | Р. Зорге 17 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
29 | Федора Попова 7/5 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
30 | Федора Попова 16 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
31 | Федора Попова 18 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
32 | Федора Попова 14/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
33 | Речников 18 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
34 | Речников 18/1 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
35 | Хабарова 42 |  |  | Май-Июнь 2018г. | выполнено
Частичная замена запорной арматуры в техническом этаже
1 | Кальвица 5/2 | кран свар d-32 | 20 шт. |  | выполнено
2 |  | кран свар d-15 | 10 шт. |  | выполнено
3 |  | резьба корот d-15 | 10 шт. |  | выполнено
4 |  | кран шар d-15 | 10 шт. |  | выполнено
5 | Кальвица 11/1 | кран свар d-32 | 16 шт. |  | выполнено
6 |  | кран свар d-15 | 8 шт. |  | выполнено
7 |  | резьба корот d-15 | 8 шт. |  | выполнено
8 |  | кран шар d-15 | 8 шт. |  | выполнено
9 | Кальвица 13/1 | кран сварной 32 | 20 шт. |  | выполнено
10 |  | кран сварной 15 | 8 шт. |  | выполнено
11 |  | резьба корот.15 | 10 шт. |  | выполнено
12 |  | кран шар 15 | 10 шт. |  | выполнено
13 | Б.Марлинского 7/1 | кран сварной 32 | 20 шт. |  | выполнено
14 |  | кран сварной 15 | 8 шт. |  | выполнено
15 |  | резьба корот.15 | 10 шт. |  | выполнено
16 |  | кран шар 15 | 10 шт. |  | выполнено
| ИТОГО: | 186 | шт.
Частичная замена центральной канализации
1 | Кальвица 5/2 | d-159 | 2 м. |  | выполнено
2 | Кальвица 13/1 1 под. | d-159 | 4,5 м. |  | выполнено
3 | Б.Марлинского 7/1 1 под. | d-159 | 15 м. |  | выполнено
1 | Б-Марлинского 7/4, кв. 32 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | Труба Ø110 КНС
2 | Кальвица 2/3 | 3 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø89 КНС
3 | Некрасова 4/2, кв. 7, 11, 12 | 1.25 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | Труба Ø110 КНС
4 | П. Осипенко 8/6, кв. 1 | 3.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | Труба Ø50 КНС
| ИТОГО: | 30.25 | м.п.
Частичная замена центрального отопления
1 | Кальвица 11/1 1,2 под. | d-159 | 10 м. |  | выполнено
2 |  | отвод d-89 | 4 шт. |  | выполнено
3 |  | фланец d-80 | 2 шт. |  | выполнено
4 |  | d-89 | 2 м. |  | выполнено
1 | Кальвица 5/1 | 10 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | в элеваторе, труба Ø50
2 | Дзержинского 36, кв. 73 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
3 | Некрасова 2, кв. 3-4 | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
4 | П.Осипенко 8/6, кв. 1 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø76
5 | Ф.Попопва 2 | 1 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
6 | Ф.Попова 16, кв. 31 | 4 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
| ИТОГО: | 29 м.п. 6 шт.
Замена металических труб на пластиковые ХГВС
1 | Б-Марлинского 1/8 | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | Труба Ø50
2 | Б-Марлинского 7/3 | 2 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | Труба Ø50
3 | Б-Марлинского 9/2 | 9 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
4 | Кальвица 2/1, кв. 6 | 4 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
5 | Кальвица 5/1 | 19 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | Труба Ø30
6 | Кальвица 5/2, кв. 23, 24 | 8 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø25
7 | П. Осипенко 8/5, кв. 10 | 0.5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
8 | П.Осипенко 8/6 | 6 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø20
9 | Речников 18 | 3 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | Труба Ø63
10 | Ф.Попова 16 | 5 | м.п. | IV квартал | выполнено |  | труба Ø15
| ИТОГО: | 58.5 | м.п.
Частичная замена запорной арматуры в элеваторном узле
1 | Б.Марлинского 7/1 | d-80 | 2 шт. |  | выполнено
2 | Б.Марлинского 9/2 | d-80 | 2 шт. |  | выполнено
3 | Бабушкина 12/1 | d-50 | 2 шт. |  | выполнено
4 | Кальвица 11/1 | d-80, d-100 | 2 шт./ 1 шт. |  | выполнено
5 | Кальвица 5 | d-100 | 2 шт. |  | выполнено
6 | Речников 18/1 | d-80 | 2 шт. |  | выполнено
| ИТОГО: | 13 | шт.
Ремонт водосточных труб
1 | Ф.Попова 14/1 | 4 | п.м. | II квартал | выполнено
2 | Ф.Попова 16 | 4 | п.м. | II квартал | выполнено
Устройство подъездных ковриков
1 | Ф.Попова 18 | 3 | шт. | II квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/4 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
3 | Б.Марлинского 7/3 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского 7/1 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
5 | Б.Марлинского 9/2 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
6 | Кальвица 5/1 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
7 | Кальвица 5/2 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
8 | Кальвица 11/1 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
9 | Кальвица 13/1 | 4 | шт. | II квартал | выполнено
10 | Кальвица 5 | 6 | шт. | II квартал | выполнено
| ИТОГО: | 41 | шт.
Обшивка цокольных этажей
1 | Кальвица 11/1 | 2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено | 2,3,4 подъезды
2 | Кальвица 13/1 | 2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено | 2,3,4 подъезды
3 | Б-Марлинского 7/3 | 1,2,3,4 подъезды |  | I квартал | Выполнено | 1,2,3,4 подъезды
4 | Б.Марлинского 7/3 | 1,2,3,4 подъезд |  | II квартал | выполнено
5 | Б.Марлинского 7/4 | 2,3,4 подъезд |  | II квартал | выполнено
6 | Б.Марлинского 7/1 | 1,2,3,4 подъезд |  | II квартал | выполнено
Установка санитарных точек
1 | Б.Марлинского 7/3 | 3 шт. | бак | II квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/1 | 3 шт. | бак | II квартал | выполнено
Закрытие и утепление технических этажей
1 | Б-Марлинского 7/1 | 4 |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
2 | Б-Марлинского 7/4 | 4 |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
3 | Б-Марлинского 9/2 | 4 |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
4 | Кальвица 5/1 | 4 |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
5 | Кальвица 5/2 | 4 |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
6 | Кальвица 11/1 | 4 |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
7 | Кальвица 13/1 | 4 |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
| ИТОГО: | 28
Закрытие чердачного люка
1 | Б-Марлинского 9/2 | 1 | шт. | IV квартал 2018 г. | выполнено
2 | Ф.Попова 18 | 1 | шт. | IV квартал 2018 г. | выполнено
| ИТОГО: | 2
Утепление дверей в подъездах
1 | Б-Марлинского 9/2 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
2 | Дзержинского 36 | 4 подъезд |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
3 | Кальвица 5 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
4 | Кальвица 5/1 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
5 | Кальвица 5/2 | 1,2,3,4 подъезды |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
6 | Кальвица 11/1 | 4 подъезд |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
7 | Некрасова 4/2 | 1 подъезд |  | IV квартал 2018 г. | выполнено
Установка греющего кабеля
1 | Б-Марлинского 1/8 | 15 | п.м. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 15 | п.м.
Утепление ХГВС, КНС
1 | Кальвица 2/3 | 5 | п.м. | IV квартал 2018 г. | выполнено
2 | Кальвица 5 | 9 | п.м. | IV квартал 2018 г. | выполнено
3 | Некрасова 4/2 | 15 | п.м. | IV квартал 2018 г. | выполнено
4 | П.Осипенко 8/2 | 2 | п.м. | IV квартал 2018 г. | выполнено
5 | Речников 18 | 7 | п.м. | IV квартал 2018 г. | выполнено
| ИТОГО: | 38 | п.м.
Установка доводчиков и пружин
1 | 50 лет СА 6/2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
2 | 50 лет СА 8 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
3 | Б-Марлинского 7/3 | 2 | шт. | IV квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/4 | 1 |  | IV квартал | выполнено
5 | Дзержинского 36 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
6 | Кальвица 2/3 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
7 | Кальвица 5/1 | 3 | шт. | IV квартал | выполнено
8 | Кальвица 5/2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
9 | Кальвица 13/1 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
10 | Неурасова 4/2 | 1 | шт. | IV квартал | выполнено
| ИТОГО: | 13 | шт.