## План ЖКХ Промышл. 2020г
Директор ООО УК "ЖКХ Промышленное"
С.П.Будникова
План
Текущего ремонта на 2020г.
ООО УК "ЖКХ Промышленное"
№ п/п | Адрес | Объем | ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Выполнение | Ответственный | Примечание
Восстановление перил в подъездах
1 | Кальвица 13/1 | 1,2,3,4 подъезды | подъезд | I квартал 2020 г. | в работе
2 | Б-Марлинского 7/1 |  | подъезд | I квартал 2020 г. | в работе
3 | Некрасова,2 |  | подъезд | I квартал 2020 г. | в работе
Обшивка 0 этажей евровагонкой
1 | Кальвица 5/1 | 1,2,3,4, | подъезд | I квартал 2020 г. | в работе |  | 4 подъезд выполнено
2 | Кальвица 5/2 | 1,2,3,4, | подъезд | I квартал 2020 г. | в работе
Установка новых почтовых ящиков (ремонт-замена)
1 | Дзержинского 34 | 1,2, | подъезд | 2 квартал 2020 г.
2 | Кальвица 5 | 2 | подьезд | 2-3 квартал | выполнено
Ремонт системы ХГВС
1 | 50 лет С.А. 6/1 (эл.узел) | муфта Ǿ 50 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 50*32 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 32 | 1 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 32 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 32 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 32 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 11/1 (эл.узел) | труба Ǿ 20 | 4 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 25*20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 13/1 (эл.узел) | труба Ǿ 20 | 4 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 25*20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Хабарова 42 (эл.узел) | кран Ǿ 32 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 32 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 32 | 2 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 32 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Марлинского 7/1 (тех-этаж) | труба Ǿ 25 | 6 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта н/р Ǿ 25*15 | 3 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход, м/п,н/р, Ǿ 25*12 | 3 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*25*25 | 3 ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | П-Осипенко 8/4 кв 11 | отвод Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 20*20*20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 1 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 25*20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Дзержинского 70/2 (эл.узел) | муфта н/р Ǿ 32*32 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 32 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 32*20*32 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ 32*32*32 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ 32*20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | заглушка Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 25 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 32 | 1 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 32 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | насос автоклав. IE2(3) | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Речников 18 (эл.узел) | сборка Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ 25 | 1,5 п.м | 1 квартал | выполнено
Ремонт системы КНС
1 | Некрасова 2 кв 2 | труба Ǿ 110 | 1,5 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 110 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5 кв 15 | труба Ǿ 50 | 2 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 1 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 1 квартал | выполнено
Установка пружин и доводчиков
1 | Кальвица 5/2, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Ф-Попова 16, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Бабушкина 12/1, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | 50 лет С.А. 6/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Кальвица 2/3, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Ф-Попова 16, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Б-Марлинского 7/4, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Б-Марлинского 7/1, 4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | Бестужева Марлинского 7/3, 4 под | 2 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
10 | Бестужева Марлинского 7, 3 под | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
11 | Бестужева Марлинского 7/1,1 под | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
12 | Речников 18 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
13 | 50 лет Советской Армии 6/2 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
14 | Ф. Попова 18 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
15 | Ф.Попова 14/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
16 | Б. Марлинского 9/2 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
17 | Б.Марлинского 7/1 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
18 | Б. Марлинского 7/3 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
19 | Кальвица 5 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
20 | Кальвица 5/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
21 | Кальвица 5/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
22 | П.Осипенко 8/5 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
23 | Речников 18 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
24 | Хабарова 42 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
25 | Дзержинского 70/3 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
26 | Дзержинского 70/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
27 | В. Манчары 32/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
28 | Бабушкина 12/1 | 1 | шт. | 4 квартир | выполнено
29 | Бабушкина 8/4 | 1 | шт. | 4 квартир | выполнено
Обшивка тамбура евровагонкой
1 | Ф-Попова 18, 3 под | 12.8 | м2 | 1 квартал | выполнено
Востоновление напольного покрытия
1 | Б-Марлинского 1/8 | 1.6 | м2 | 1 квартал | выполнено
2 | Б-Марлинского 7/1, 1-2-3-4 под | 9.8 | м2 | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Марлинского 7/4, 2-4 под | 9.2 | м2 | 1 квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/3, 1-3 под | 10.8 | м2 | 1 квартал | выполнено
| итого: | 31.4 | м2
Прочистка вент каналов уборка кружаков
1 | Б-Марлинского 7/1, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 13/1, 1-2-3-4 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Речников 18/1 кв 12 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/4, 3-4 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Кальвица 11/1, 1-2-3-4 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Кальвица 2/3 кв 19 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Кальвица 5/1 кв 12 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Дзержинского 34, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | Кальвица 5/2, 1-2-3-4 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
10 | Кальвица 5, 6 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
| Кальвица 5/2 кв.72 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
| Кальвица 5/2 кв.6 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
| Кальвица 11/1 кв.65 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
| Б. Марлинского 1/8 кв. 5 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Дзержинского 70/2 кв. 13 | 1 | шт. | 4 квартал | в работе
| Кальвица 11/1 кв. 20 | 1 | шт. | 4 квартал | в работе
| Ф.Попова 14/1 кв. 27 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Ф.Попова 16 кв. 34 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Ф.Попова 18 кв. 22 | 2 | шт. | 4 квартал | выполненно
| Хабарова 42 кв. 3, 4 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Речников 18/1 кв. 15 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
Остекление подъездов
1 | Ф-Попова 18, 3 под | 3 | м2 | 1 квартал | выполнено
Ремонт и утепление дверей
1 | Ф-Попова 18, 3 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 11/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5, 6 под (эл.узел) | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Кальвица 2/1, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Бабушкина 12/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | 50 лет С.А. 6/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Некрасова 4/2 | 1 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
| 50 лет Советской Армии 6/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| П. Осипенко 8/4 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| П. Осипенко8/5 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| П.Осипенко 8/6 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Б.Марлинского 7/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Б. Марлинского 7/3 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Кальвица 13/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Кальвица 5/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Кальвица 5/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Ф.Попова 14/1 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Ф.Попова 14/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
Закрытие чердачных люков
1 | Ф-Попова 14/1, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 2/3, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Утепление ХГВС; КНС;
1 | Речников 18 кв 1 | 1.5 | п.м | 1 квартал | выполнено
2 | 50 лет С.А. 6/2 | 4 | п.м | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5, 3-4 под | 25 | п.м | 1 квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/4, 4 под | 2 | п.м | 1 квартал | выполнено
5 | Некрасова 4/2 кв 9 | 10 | п.м | 1 квартал | выполнено
Утепление и закрытие тех-этажей
1 | Кальвица 5/1, 1-2-3-4 под | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
2 | Б-Марлинского 7/4, 1-2-3-4 под | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Марлинского 7/1, 1-2-3-4 под | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
Установка информационных стендов
1 | Дзержинского 36, 1-4 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5/1, 3-4 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Ремонт и утепление полов
1 | В-Манчары 32/1 кв 19 | 8 | м2 | 1 квартал | выполнено
2 | Некрасова 2 кв 4 | 4 | м2 | 1 квартал | выполнено
Ремонт почтовых ящиков
1 | Кальвица 11/1 кв 15 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5/1, 4 под | 20 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 13/1, 4 под | 20 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Кальвица 11/1, 3 под | 20 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Установка дверей
1 | Бабушкина 12/1, 2 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | 50 лет С.А. 6/1, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Установка почтовых ящиков
1 | Кальвица 5, 6 под | 20 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5, 3 под | 16 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5, 4 под | 16 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Ремонс системы отпления
1 | Ф-Попова 16 кв 10 | труба Ǿ 20 | 8 п.м | 1 квартал | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 4 ш.т | 1 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 3 ш.т | 1 квартал | выполнено
Прочистка ливневки
1 | Кальвица 2/3, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Хабарова 42, 1-2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Б-Марлинского 1/8 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Ф-Попова 18, 1-2-3 под | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Уборка снега над квартирами
1 | Кальвица 5 кв 78-88 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Речников 18/1 кв 22 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Ф-Попова 18 кв 34 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Кальвица 5/2 кв 38 | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Замена ламп подъездного освещения
1 | Б-Марлинского 7/4, 1-2 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Ф-Попова 14/1, 2-3 под | 4 | ш.т | 1 квартал | выполнено
3 | Ф-Попова 18, 1-2 под | 3 | ш.т | 1 квартал | выполнено
4 | Б-Марлинского 7/1, 2-3 под | 10 | ш.т | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Марлинского 7/3, 2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
6 | Речников 18/1, 1 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
7 | Речников 18 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
8 | Кальвица 5, 2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
9 | Б-Марлинского 1/8 | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
10 | 50 лет С.А. 6/2, 1 под | 1 | ш.т | 1 квартал | выполнено
11 | Бестужева Марлинского 9/2 | 1 | шт | 2-3 квартал | выполнено
12 | 50 лет Советской Армии 6/1 | 3 | шт | 2-3 квартал | выполнено
13 | 50 лет Советской Армии 6/2 | 2 | шт | 2-3 квартал | выполнено
14 | Дзержинского 70/1 | 4 | шт | 2-3 квартал | выполнено
15 | Дзержинского 70/2 | 3 | шт | 2-3 квартал | выполнено
16 | Дзержинского 70/3 | 5 | шт | 2-3 квартал | выполнено
Ревизия электро щитовых, ВРУ;
1 | В-Манчары 32/1, 1-2-3 под | 6 | ш.т | 1 квартал | выполнено
2 | Дзержинского 36, 2 под | 2 | ш.т | 1 квартал | выполнено
Вывоз снега с предомовой территории
1 | Б-Марлинского 9/2 | 60 | м3 | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5 | 60 | м3 | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5/1 | 60 | м3 | 1 квартал | выполнено
4 | Кальвица 5/2 | 60 | м3 | 1 квартал | выполнено
5 | Б-Марлинского 1/8 |  | м3 | 1 квартал
Укладка линолиума
1 | Ф.Попова 18 | 1,2,3 | подъезды |  | в работе |  | Перенос на 2021г/ ( в связи с продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РС (Я) в связи с распространением короновирусной инфекции ( Covid-19)
Герметизация межпанельных швов
1 | Бестужева Марлинского 7/4 кв.6 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Бестужева Марлинского 7/1 кв.30 | 28 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5/1 кв.5 | 60 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 94 | п.м.
Благоустройство (посадка цветов саженцов)
1 | Бестужева Марлинского 9/2 | 19 | шт. | 2 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5/1 | 21 | шт. | 2 квартал | выполнено
| Итого: | 40 | шт.
Косметический ремонт подъездов
1 | Хабарова 42 | 2 | подъезд |  | в работе |  | Перенесено на 2021 г.
2 | Дзержинского 34 | 1,2, | подъезд |  | в работе |  | Перенесено на 2021 г.
3 | Кальвица 5 | 2 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
4 | Кальвица 5/2 | 4 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
Устройство ограждений под домом
1 | Ф.Попова 18 | 1 | подъезд |  | в работе |  | Перенесено на 2021 г.
Ремонт тамбура в подъезде ( после течей кровли)
1 | Дзержинского 70/2 |  |  |  | в работе |  | Перенесено на 2021 г.
Гидропневматическая промывка системы отопления
1 | 50 лет Советской Армии 6/1 |  |  | 2020-07-17 | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 6/2 |  |  | 2020-07-17 | выполнено
3 | Бабушкина 12/1 |  |  | 2020-07-23 | выполнено
4 | Бестужева Марлинского 1/8 |  |  | 2020-06-29 | выполнено
5 | Бестужева Марлинского 7/1 |  |  | 2020-07-02 | выполнено
6 | Бестужева Марлинского 7/3 |  |  | 2020-07-02 | выполнено
7 | Бестужева Марлинского 7/4 |  |  | 2020-07-08 | выполнено
8 | Бестужева Марлинского 9/2 |  |  | 2020-07-06 | выполнено
9 | Василия Манчары 32/1 |  |  | 2020-07-02 | выполнено
10 | Дзержинского 34 |  |  | 2020-07-15 | выполнено
11 | Дзержинского 36 |  |  | 2020-07-15 | выполнено
12 | Дзержинского 70/1 |  |  | 2020-07-22 | выполнено
13 | Дзержинского 70/2 |  |  | 2020-07-21 | выполнено
14 | Дзержинского 70/3 |  |  | 2020-07-22 | выполнено
15 | Кальвица 2/1 |  |  | 2020-07-21 | выполнено
16 | Кальвица 2/3 |  |  | 2020-07-06 | выполнено
17 | Кальвица 2/5 |  |  | 2020-07-21 | выполнено
18 | Кальвица 5 |  |  | 2020-07-06 | выполнено
19 | Кальвица 5/1 |  |  | 2020-07-06 | выполнено
20 | Кальвица 5/2 |  |  | 2020-07-08 | выполнено
21 | Кальвица 11/1 |  |  | 2020-07-08 | выполнено
22 | Кальвица 13/1 |  |  | 2020-07-08 | выполнено
23 | Некрасова 2 |  |  | 2020-07-27 | выполнено
24 | Некрасова 4/2 |  |  | 2020-07-23 | выполнено
25 | Полины Осипенко 8/2 |  |  | 2020-07-25 | выполнено
26 | Полины Осипенко 8/4 |  |  | 2020-07-08 | выполнено
27 | Полины Осипенко 8/5 |  |  | 2020-07-08 | выполнено
28 | Полины Осипенко 8/6 |  |  | 2020-07-08 | выполнено
29 | Рихарда Зорге 17 |  |  | 2020-07-23 | выполнено
30 | Речников 18 |  |  | 2020-06-26 | выполнено
31 | Речников 18/1 |  |  | 2020-06-26 | выполнено
32 | Федора Попова 7/5 |  |  | 2020-07-17 | выполнено
33 | Федора Попова 14/1 |  |  | 2020-06-25 | выполнено
34 | Федора Попова 16 |  |  | 2020-06-29 | выполнено
35 | Федора Попова 18 |  |  | 2020-07-02 | выполнено
36 | Хабарова 42 |  |  | 2020-07-17 | выполнено
| Итого: | 36 | домов
Ревизия элеваторного узла
1 | 50 лет Советской Армии 6/1 |  |  | июль-август | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 6/2 |  |  | июль-август | выполнено
3 | Бабушкина 12/1 |  |  | июль-август | выполнено
4 | Бестужева Марлинского 1/8 |  |  | июль-август | выполнено
5 | Бестужева Марлинского 7/1 |  |  | июль-август | выполнено
6 | Бестужева Марлинского 7/3 |  |  | июль-август | выполнено
7 | Бестужева Марлинского 7/4 |  |  | июль-август | выполнено
8 | Бестужева Марлинского 9/2 |  |  | июль-август | выполнено
9 | Василия Манчары 32/1 |  |  | июль-август | выполнено
10 | Дзержинского 34 |  |  | июль-август | выполнено
11 | Дзержинского 36 |  |  | июль-август | выполнено
12 | Дзержинского 70/1 |  |  | июль-август | выполнено
13 | Дзержинского 70/2 |  |  | июль-август | выполнено
14 | Дзержинского 70/3 |  |  | июль-август | выполнено
15 | Кальвица 2/1 |  |  | июль-август | выполнено
16 | Кальвица 2/3 |  |  | июль-август | выполнено
17 | Кальвица 2/5 |  |  | июль-август | выполнено
18 | Кальвица 5 |  |  | июль-август | выполнено
19 | Кальвица 5/1 |  |  | июль-август | выполнено
20 | Кальвица 5/2 |  |  | июль-август | выполнено
21 | Кальвица 11/1 |  |  | июль-август | выполнено
22 | Кальвица 13/1 |  |  | июль-август | выполнено
23 | Некрасова 2 |  |  | июль-август | выполнено
24 | Некрасова 4/2 |  |  | июль-август | выполнено
25 | Полины Осипенко 8/2 |  |  | июль-август | выполнено
26 | Полины Осипенко 8/4 |  |  | июль-август | выполнено
27 | Полины Осипенко 8/5 |  |  | июль-август | выполнено
28 | Полины Осипенко 8/6 |  |  | июль-август | выполнено
29 | Рихарда Зорге 17 |  |  | июль-август | выполнено
30 | Речников 18 |  |  | июль-август | выполнено
31 | Речников 18/1 |  |  | июль-август | выполнено
32 | Федора Попова 7/5 |  |  | июль-август | выполнено
33 | Федора Попова 14/1 |  |  | июль-август | выполнено
34 | Федора Попова 16 |  |  | июль-август | выполнено
35 | Федора Попова 18 |  |  | июль-август | выполнено
36 | Хабарова 42 |  |  | июль-август | выполнено
| Итого: | 36 | домов
Частичный ремонт кровли
1 | Бестужева Марлинского 7/1 кв.64 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Бестужева Марлинского 7/1 кв.48 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Бестужева Марлинского 7/1 кв.15 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе
4 | Бестужева Марлинского 7/4 кв.39 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | Бестужева Марлинского 7/4 кв.57 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
6 | Бестужева Марлинского 7/4 кв.60 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Бестужева Марлинского 7/4 кв.13 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Бестужева Марлинского 9/2 кв.54 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
9 | Дзержинского 34 кв.17 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
10 | Дзержинского 34 кв.33 | 6 | м2 | 2-3 квартал | в работе
11 | Дзержинского 34 кв.34 | 6 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
12 | Дзержинского 34 кв.37 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
13 | Дзержинского 34 кв.38 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
14 | Дзержинского 70/3 кв.14 | 6 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
15 | Полина Осипенко 8/6 кв.6 | 1 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
16 | Кальвица 2/1 кв.5 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
17 | Кальвица 2/3 кв.18 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
18 | Кальвица 2/3 кв.19 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
19 | Кальвица 5 кв.12 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
20 | Кальвица 5 кв.88 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
21 | Кальвица 5 кв.70 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
22 | Кальвица 5 кв.69 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
23 | Кальвица 5 кв.55 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
24 | Кальвица 5/1 кв.18 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
25 | Кальвица 5/1 кв.74 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
26 | Кальвица 5/1 кв.37 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
27 | Кальвица 5/1 кв.34 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
28 | Кальвица 5/1 кв.38 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
29 | Кальвица 5/1 кв.17 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г
30 | Кальвица 5/2 кв.38 | 1 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
31 | Кальвица 5/2 кв.19 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
32 | Кальвица 11/1 кв.40 | 3 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
33 | Кальвица 11/1 кв.57 | 4 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
34 | Кальвица 13/1 кв.17 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
35 | Кальвица 13/1 кв.39 | 5 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
36 | Речников 18/1 кв.36 | 9 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
37 | Речников 18/1 кв.22 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
38 | Речников 18/1 кв.12 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
39 | Василия Манчары 32/1 кв.8 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
40 | Василия Манчары 32/1 кв.9 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
41 | Некрасова 4/2 кв.19а | 28 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
42 | Некрасова 4/2 кв.17 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
43 | Хабарова 42 кв.14 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
44 | Федора Попова 16 кв.21 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
45 | Федора Попова 16 кв.39 | 9 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
46 | Б. Марлинского 7/4 кв 17 | 12 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 236.5 | м2
Частичный ремонт кровли мест общего пользования (над подъездами)
1 | Бестужева Марлинского 7/1 3 под | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Бестужева Марлинского 7/4 3 под | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Бестужева Марлинского 7/4 1 под | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | Федора Попова 18 2 под | 8 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
5 | Кальвица 7/1 4 под | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 34 | м2
Частичный ремонт кровли над балконами
1 | Федора Попова 18 кв.34 | 8 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
2 | Федора Попова 18 кв.17 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
3 | Кальвица 5 кв.12 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | Кальвица 5 кв.55 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | Кальвица 13/1 кв.55 | 2 | м2 | 2-3 квартал | в работе |  | Перенос на 2021 г.
| Итого: | 20 | м2
Ремонт выключателей освещения в подъездах
1 | Бестужева Марлинского 9/2 | 4 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Бестужева Марлинского 7/1 | 2 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
3 | Дзержинского 36 | 3 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
4 | Некрасова 2 | 2 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
5 | Кальвица 2/3 | 2 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Кальвица 5/1 | 4 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
7 | Кальвица 5 | 3 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
8 | Полины Осипенко 8/2 | 4 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
9 | Полины Осипенко 8/4 | 3 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
10 | Полины Осипенко 8/5 | 3 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
11 | Полины Осипенко 8/6 | 3 | шт. | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 33 | шт.
Ремонт ХГВС, КНС
1 | Кальвица 5 | 2 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ25
2 | Кальвица 5/1 | 8 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ20, отвод Ǿ20*90
3 | Кальвица 13/1 | 3.5 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ50
4 | Дзержинского 70/3 | 4 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ50
5 | Василия Манчары 32/1 | 2 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ32
6 | Кальвица 5 | 9 | п.м. | 2-3 квартал | выполнено |  | труба Ǿ79
| Итого: | 28.5 | п.м.
Ремонт системы ХГВС; отопления
1 | Кальвица 2/3 кв.2-6 | тройник Ǿ110*110*110 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ110*50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тапер Ǿ110*124 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ǿ110*124 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ50*90 | 1 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ǿ50*90 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ50 | 1 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5 кв.50 | труба Ǿ110 | 3 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ50 | 3,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ50*50*50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | ревизия Ǿ50*50*50 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ50*45 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ50*110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ50*90 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ110 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5/1 технический этаж | труба Ǿ50 | 5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тапер Ǿ50*75 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ǿ50*75 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ50*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 36 кв.35 | кран Ǿ25 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ25*25 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ǿ25*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 70/3 | труба Ǿ50 | 4 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ50*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ50*32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ40*35 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ25*20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ǿ20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ǿ15*20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
6 | Полины Осипенко 8/2 кв.1-2 | отвод Ǿ110*90 | 7 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | отвод Ǿ110*45 | 6 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ110 | 15,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ǿ110*110*110 | 7 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тапер Ǿ110*124 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ǿ110*124 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ǿ110*50 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ǿ50 | 3 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
7 | Хабарова 42 элеваторный узел | труба Ø32*20 | 8 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø20*20 | 1 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ø32*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø32 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø20 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø32*20*32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø63*32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
8 | Кальвица 5/2 кв.44-48 | манжет Ø50*73 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тапер Ø50*73 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø50 | 5,5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø110 | 4 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø50*100 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ø50*90 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
9 | Бестужева Марлинского 7/4 кв.14 | труба Ø20 | 10 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | переход Ø15*16 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø15*20 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø20*20*20 | 3 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø20 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø50 | 2.5 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | труба Ø50*75 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | манжет Ø50 | 1 шт.
|  | тройник Ø50*45 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
10 | Дзержинского 36 элеваторный узел | кран Ø40 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø32 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø50*40 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø32*40 | 1 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø40*32 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
11 | Кальвица 5 кв.5-20 | труба Ø25 | 12 п.м. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø25 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | кран Ø20 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | тройник Ø25*20*25 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | уголок Ø20*90 | 4 шт. | 2-3 квартал | выполнено
|  | муфта Ø20*2 | 2 шт. | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 107 шт. и 79 п.м.
Установка стеклопакетов
1 | Кальвица 5, 2 подъезд | 4 | шт | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 4 | шт
Укрепительные работы фундамента
1 | Речников18 | 12 | м² | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 12 | м²
Остекление, утепление фонарных, тех.этажных окон
1 | Б. Марлинского 7/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
2 | Б. Марлинского 7/3 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
3 | Б. Марлинского 9/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 70/3 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 70/2 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
6 | Дзержинского 70/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
7 | Дзержинского 36 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
8 | Дзержинского 34 2п | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
9 | Кальвица 11/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
10 | Кальвица 2/3 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
11 | Кальвица 13/1 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
12 | Кальвица 5/1 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
13 | Ф.Попова 14/1 | 3 | шт. | 4 квартал | выполнено
14 | Ф.Попова 18 | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
15 | П.Осипенко 8/2 | 2 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 25 | шт.
Замена дверных ручек
1 | Дзержинского 36 3 подъезд | 1 | шт. | 4 квартал | выполнено
| Итого: | 1 | шт.