## Лист1
ООО УК "ЖКХ Промышленное"
Управляющая С.П.Будникова
ПЛАН | ПЛАН
текущего ремонта на I квартал 2019 года | план текущего ремонта с 1 по 4 квартал 2019 года
№ п/п | Адрес | Объем | ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Выполнение | Ответственный | Примечание
Покраска ограждений и бордюров
1 | Ф.Попова,16 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
2 | Дзержинского,34 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
3 | Дзержинского,36 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 70/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 70/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
6 | Дзержинского 70/3 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
7 | Ф.Попова 18 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
8 | Кальвица 5 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
9 | Кальвица 5/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
10 | Кальвица 5/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
11 | Кальвица 2/3 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
12 | Кальвица 11/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
13 | Кальвица 13/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
14 | Ф.Попова 14/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
15 | Б.Марлинского 7/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
16 | Б.Марлинского 7/3 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
17 | Б.Марлинского 7/4 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 17 | домов
Установка ОДПУ
1 | Б.Марлинского, 7/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
2 | В.Манчары, 32/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
3 | Дзержинского, 34 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
4 | Дзержинского, 36 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
5 | Дзержинского, 70/1 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
6 | Дзержинского, 70/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
7 | Дзержинского, 70/3 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
8 | Кальвица, 2/3 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
9 | Некрасова, 4/2 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
10 | П.Осипенко, 8/4 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
11 | П.Осипенко, 8/5 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
12 | Ф.Попова, 16 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
13 | Ф.Попова, 18 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
14 | Хабарова. 42 | 1 | дом | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 14 | домов
Герметизация межпанельных швов
1 | Б.Марлинского,7/4 кв 66 | 5.5 | п.м | 2-3 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского,7/4 кв 80 | 18 | п.м | 2-3 квартал | выполнено
3 | Б.Марлинского, 7/4 кв 79 | 30 | п.м | 2-3 квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского, 7/1 кв 14 | 14.5 | п.м | 2-3 квартал | выполнено
5 | Б.Марлинского 7/1 кв 30 | 30 | п.м | 2-3 квартал | выполнено
|  | 98 | п.м
Установка пружины и доводчика
1 | Б.Марлинского, д.9/2 | 1,2 подъезд | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | Б.Марлинского,7/1 | 1 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
3 | Дзержинского,36 | 1 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
4 | Некрасова,2 | 1 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
5 | Кальвица,2/3 | 1 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
6 | Кальвица,5/1 | 1 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
1 | Кальвица,5 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Кальвица,5/1 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
3 | Дзержинского,70/2 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
1 | Некрасова, 4/2; | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Ф.Попова, 18; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Б.Марлинского, 7/1; 1;4 подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Б.Марлинского, 7/3; 2;3 подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Б.Марлинского, 7/4; 1;3;4; подъезд | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Б.Марлинского, 1/8; | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Кальвица, 11/1; 1;2;3;4; подъезд | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Кальвица, 13/1; 1;3; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Кальвица, 5/1; 1;2;3; подъезд | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Кальвица, 5; 1;2;4;5;6; подъезд | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Кальвица, 5/2; 2;4; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Дзержинского, 34; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Дзержинского, 36; 1;2;3;4; подъезд | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | 50 лет Советской Армии, 6/1; 1; подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | 50 лет Советской Армии, 6/2; | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Кальвица, 2/1; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | П.Осипенко, 8/2; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | П.Осипенко, 8/4; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | П.Осипенко, 8/5; 1; подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | П.Осипенко, 8/6; 2; подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Ф.Попова, 16; 1;3;4; подъезд | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 56 | ш.т
Утепление дверей в подъездах
1 | Кальвица 11/1 | 2 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | П.Осипенко 8/2 | 1, 2 | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
3 | П.Осипенко 8/4 | 2 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
4 | В.Манчаары, д.32/1 | 1 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
Ремонт входных дверей
1 | П.Осипенко 8/2 | 2 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | П.Осипенко 8/4 | 2 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
3 | Некрасова,2 | 1 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
Ремонт и утепление дверей
1 | Б.Марлинского, 7/4; 1 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Б.Марлинского, 7/1; 1 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Кальвица, 5/1; 3 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Кальвица, 5/2; 2 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Дзержинского, 70/1 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Дзержинского, 70/2 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Дзержинского, 70/3 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Некрасова, 2; 1-2 подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Некрасова, 4/2; | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | П.Осипенко, 8/4; 2 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | П.Осипенко, 8/5; 1 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | П.Осипенко, 8/6; 2 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Ф.попова, 16; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Ф.попова, 18; 1;3; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Кальвица, 11/1; 2;4; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Кальвица, 13/1; 2 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | Дзержинского, 34; 1 подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | Дзержинского, 36; 2;3; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | Б.Марлинского, 1/8; | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | Ф.Попова, 7/5; | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Речников, 18/1; 1;2;3; подъезд | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | Р.Зорге, 17; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Бабушкина,12/1; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | В.Манчары, 32/1; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
25 | Кальвица, 2/5; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
26 | Кальвица,2/1; подъезд | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
27 | Кальвица,2/3; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
28 | 50 лет Советской Армии, 6/1; 1;2; подъезд | 2 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
29 | 50 лет Советской Армии, 6/2; | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 42 | ш.т
Установка новых входных дверей
1 | Дзержинского 70/2 | 2 подъезд | 1 шт | I квартал 2019 г. | выполнено
1 | Кальвица, 13/1: 1 подъезд (тамбур) | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 2 | ш.т
Косметический ремонт
1 | Б-Марлинского 9/2 | 1.4 | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | Б-Марлинского 9/2 | 2.3 | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
Косметический ремонт в подъезде
1 | Б.Марлинского,7/1 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского,7/3 | 2.3 | подъезд | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 3 | подъезда
Восстановление перил в подъездах
1 | Б-Марлинского 9/2 | 1,2,3,4 | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | Дзержинского 34 | 1.2 | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
3 | Кальвица 5 | 6 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
4 | Ф.Попова 16 | 1,2,3,4 | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
5 | Дзержинского,36 | 1 | подъезд | I квартал 2019 г. | выполнено
Установка перил в подъезде
1 | Кальвица,5/1, 1,2,3,4 подъезды | 240 | п.м | 2-3 квартал | выполнено
2 | Кальвица,5/2, 1,2,3,4 подъезды | 240 | п.м | 2-3 квартал | выполнено
Остекление Фонарных окон
1 | Кальвица, 2/3; 1; подъезд | 4.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Кальвица, 11/1; 1;3; подъезд | 8 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Кальвица, 13/1; 3;4; подъезд | 6.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Б.Марлинского, 7/1; 1;4 подъезд | 5.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Б.Марлинского, 7/3; 2;3 подъезд | 4.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Кальвица, 5/2; 1; подъезд | 1.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Кальвица, 5/2; 2; подъезд | 1.5 | м2 | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 32 | м2
Ремонт КНС
1 | Кальвица, 5 | 15 | п.м | 2-3 квартал | выполнено |  | труба d-110
2 | Кальвица,5/2 | 5.5 | п.м | 2-3 квартал | выполнено |  | труба d-110
Ремонт системы ХГВС; отопления
1 | Дзержинского,34 кв 4 | труба Ǿ 20 | 3 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 15 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Кальвица, 5/2; 2 подъезд (тех-этаж) | труба Ǿ 15 | 8 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25*15 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 20*15 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Б.Марлинского, 1/8 | кран Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 15*20 н/р | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Ф.Попова, 16; кв 48-49 | труба Ǿ 25 | 8 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 4 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Ф.Попова, 18 (галерея) | кран Ǿ 40 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 40*40 н/р | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25*20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 25 | 1 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Хабарова, 42 (элеватор) | труба Ǿ 32 | 1 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 40*32 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 32 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 32 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 32 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Кальвица, 5/2 (элеватор) | кран Ǿ 40 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Кальвица, 5 кв 1;5;8;12;14; | труба Ǿ 25 | 36 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*25*25 | 8 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 25 | 6 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 7 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 20 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 н/р | 5 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 в/р | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 24 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 8 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 20*25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 6 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Кальвица,5 кв 2 | кран Ǿ 25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25*20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | 50 лет Советской Армии 6/2 кв 7 | кран Ǿ 15 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | резьба Ǿ 15 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Кальвица, 13/1; (тех-этаж) | сборка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | 50 лет Советской Армии 6/1 (элеватор) | кран Ǿ 40 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 40*50 н/р | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 50*32 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 32 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 32 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Речников, 18/1 кв 14 | труба Ǿ 25 | 12 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 25*20*25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 11 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 25 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 н/р | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Ф.Попова, 16; 3 подъезд | сборка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | резьба Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 20 | 6 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 20 | 8 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Дзержинского, 36 кв 64 | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Ф.Попова, 16 кв 10 | труба Ǿ 25 | 12 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25*20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 6 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | Речников, 18/1 (элеватор) | кран Ǿ 40 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 н/р | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 40 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | П.Осипенко, 8/4 (элеватор) | труба Ǿ 32 | 4 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 32 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | резьба Ǿ 32 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | резьба Ǿ 40 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | Б.Марлинского, 7/1 кв 49-50 | труба Ǿ 25 | 7 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ25 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 25 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ25*25*25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ25*20*25 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 25*20 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 25*20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | Б.Марлинского, 7/1 (элеватор) | труба Ǿ 50 | 8 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | тройник Ǿ 50*20*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Некрасова, 4/2 кв 11 | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | пробка Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | В.Манчары, 32/1 кв 14 | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | сгон Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | контрогайкаǾ 20 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | пробка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Кальвица, 2/5 (элеватор) | муфта Ǿ 50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 32 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 32 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 32 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 32 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | Бабушкина, 12/1 кв1 | сборка Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | П.Осипенко, 8/6 кв 3 | сборка Ǿ 20 | 4 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | кран Ǿ 20 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 136,5 п.м. и 276 шт.
Частичная замена центральной канализации
1 | Ф.Попова, 14/1 кв 47 | труба Ǿ 110 | 2 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Дзержинского,36 кв 3 | труба Ǿ 110 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 110 | 3 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Ф.Попова, 18 кв 3 | труба Ǿ 110 | 3,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | ревизия Ǿ 110 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | переход Ǿ 110*50 | 1 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | муфта Ǿ 110 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | отвод Ǿ 50 | 2 ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
|  | труба Ǿ 50 | 1,5 п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 8,5 п.м.и 14 шт.
Утепление ХГВС, КНС
1 | В.Манчаары, д.32/1 | 1 | п.м | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба Ø20
2 | Дзержинского, д.36 | 5.5 | п.м | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба Ø25
3 | П.Осипенко,8/4 | 8.5 | п.м | I квартал 2019 г. | выполнено
4 | Кальвица,13/1 | 5 | п.м | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба Ø63
5 | Кальвица,5/1 | 24 | п.м | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба Ø50, кран Ø63
6 | Кальвица, 5/2 | 24 | п.м. | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба Ø50, кран Ø63
7 | Ф.Попова,14/1 | 1 | п.м. | I квартал 2019 г. | выполнено
8 | Кальвица,11/1 | 1 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
9 | П.Осипенко,8/5 | 1 | п.м | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба 50
10 | Кальвица,5 | 2 | п.м. | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба 80
11 | Ф.Попова,18 | 1 | п.м. | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба 25
12 | Ф.Попова,16 | 1 | п.м. | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба 50
13 | Кальвица,2/3 | 1 | п.м. | I квартал 2019 г. | выполнено |  | труба 50
14 | П.Осипенко, 8/5 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | П.Осипенко, 8/4 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | П.Осипенко, 8/2 | 8 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | П.Осипенко, 8/6 | 7.5 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | В.Манчары, 32/1 | 15 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | Некрасова, 2 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | Некрасова, 4/2 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Ф.Попова, 14/1 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | Кальвица, 5 | 20 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Кальвица, 2/1 | 12 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | Кальвица, 2/5 | 8 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
25 | Бабушкина, 12/1 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
26 | Речников, 18 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
27 | Речников, 18/1 | 15 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
28 | Ф.Попова, 7/5 | 5 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
29 | Р.Зороге, 17 | 20 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
30 | Дзержинского, 70/1 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
31 | Дзержинского, 70/2 | 12 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
32 | Дзержинского, 70/3 | 10 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 278.5 | п.м
Ремонт кровли
1 | Некрасова, 4/2 кв 19А | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | П.Осипенко, 8/2 кв 5 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | П.Осипенко, 8/4 кв 8 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | П.Осипенко, 8/5 кв 15 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | П.Осипенко, 8/5 кв 7 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
6 | П.Осипенко, 8/6 кв 15 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Кальвица, 11/1 кв 18 | 14 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Кальвица, 11/1 кв 19 | 12.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
9 | Кальвица, 13/1 кв 55 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
10 | Кальвица, 5 кв 69 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
11 | Кальвица, 5 кв 70 | 5.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
12 | Кальвица, 5 кв 87 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
13 | Кальвица, 5 кв 88 | 6.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
14 | Кальвица, 5/2 кв 37 | 8 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
15 | Кальвица, 5/2 кв 60 | 6.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
16 | Кальвица, 5/2 кв 79 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
17 | Кальвица, 5/1 кв 58 | 10.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
18 | Кальвица, 5/1-1 подъезд | 20 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
19 | Кальвица, 2/1 кв 12 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
20 | Кальвица, 2/3 кв 37 | 12.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
21 | Кальвица, 2/3 кв 38 | 10 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
22 | Б.Марлинского, 7/4 кв 39 | 13.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
23 | Б.Марлинского, 7/4 кв 79 | 13 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
24 | Ф.Попова, 16 кв 10 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
25 | Ф.Попова, 16 кв 11 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
26 | Ф.Попова, 14/1 кв 35 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
27 | Ф.Попова, 14/1 кв 76 | 6 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
28 | Хабарова, 42 кв 15 | 18 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
29 | Дзержинского, 36 кв 37 | 7 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
30 | Речников, 18/1 кв 22 | 16.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
31 | В.Манчары, 32/1 кв 17 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 239.5 | м2
Гидроизоляция балконой плиты
1 | Кальвица, 5/2 кв 58 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
2 | Кальвица, 11/1 кв18 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
3 | Кальвица, 11/1 кв 19 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
4 | Кальвица, 13/1 кв 19 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
5 | Кальвица, 13/1 кв 40 | 5.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
6 | Кальвица, 13/1 кв 20 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
7 | Кальвица, 13/1 кв 55 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
8 | Кальвица, 2/3 кв 20 | 3 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
9 | Ф.Попова, 18 кв 51 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
10 | Дзержинского, 36 кв 17 | 2 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
11 | Б.Марлинского, 7/4 кв 76 | 4 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
12 | Б.Марлинского, 7/4 кв 39 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
13 | Б.Марлинского, 7/4 кв 80 | 3.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
14 | Б.Марлинского, 7/1 кв 15 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
15 | Б.Марлинского, 7/1 кв 16 | 1.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
16 | Б.Марлинского, 7/1 кв 29 | 2.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
17 | Б.Марлинского, 7/3 кв 20 | 4.5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
18 | Б.Марлинского, 7/3 кв 79 | 5 | м2 | 2-3 квартал | выполнено
| Итого: | 62 | м2
Промывка системы отопления
1 | 50 лет Советской Армии 6/1 | 1 | дом | 2019-06-05 | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 6/2 | 1 | дом | 2019-06-05 | выполнено
3 | Бабушкина, 12/1 | 1 | дом | 2019-07-23 | выполнено
4 | Б.Марлинского, 1/8 | 1 | дом | 2019-06-13 | выполнено
5 | Б.Марлинского, 7/1 | 1 | дом | 2019-06-27 | выполнено
6 | Б.Марлинского, 7/3 | 1 | дом | 2019-06-26 | выполнено
7 | Б.Марлинского, 7/4 | 1 | дом | 2019-06-27 | выполнено
8 | Дзержинского, 34 | 1 | дом | 2019-07-12 | выполнено
9 | Дзержинского, 36 | 1 | дом | 2019-07-25 | выполнено
10 | Дзержинского, 70/1 | 1 | дом | 2019-07-11 | выполнено
11 | Дзержинского, 70/2 | 1 | дом | 2019-07-08 | выполнено
12 | Дзержинского, 70/3 | 1 | дом | 2019-07-09 | выполнено
13 | В.Манчары, 32/1 | 1 | дом | 2019-06-10 | выполнено
14 | Кальвица, 2/1 | 1 | дом | 2019-06-07 | выполнено
15 | Кальвица, 2/3 | 1 | дом | 2019-06-10 | выполнено
16 | Кальвица, 2/5 | 1 | дом | 2019-06-16 | выполнено
17 | Кальвица, 5 | 1 | дом | 2019-06-21 | выполнено
18 | Кальвица, 5/1 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
19 | Кальвица, 5/2 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
20 | Кальвица, 11/1 | 1 | дом | 2019-06-24 | выполнено
21 | Кальвица, 13/1 | 1 | дом | 2019-06-24 | выполнено
22 | Некрасова, 2 | 1 | дом | 2019-07-25 | выполнено
23 | Некрасова, 4/2 | 1 | дом | 2019-06-28 | выполнено
24 | П.Осипенко, 8/2 | 1 | дом | 2019-07-18 | выполнено
25 | П.Осипенко, 8/4 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
26 | П.Осипенко, 8/5 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
27 | П.Осипенко, 8/6 | 1 | дом | 2019-06-13 | выполнено
28 | Р.Зорге, 17 | 1 | дом | 2019-06-24 | выполнено
29 | Ф.Попова, 7/5 | 1 | дом | 2019-06-19 | выполнено
30 | Ф.Попова, 16 | 1 | дом | 2019-07-03 | выполнено
31 | Ф.Попова, 18 | 1 | дом | 2019-07-04 | выполнено
32 | Ф.Попова, 14/1 | 1 | дом | 2019-07-04 | выполнено
33 | Речников, 18 | 1 | дом | 2019-07-03 | выполнено
34 | Речников, 18/1 | 1 | дом | 2019-07-03 | выполнено
35 | Хабарова, 42 | 1 | дом | 2019-05-31 | выполнено
| Итого: | 35 | домов
Ревизия элеваторного узла
1 | 50 лет Советской Армии 6/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
2 | 50 лет Советской Армии 6/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
3 | Бабушкина, 12/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
4 | Б.Марлинского, 1/8 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
5 | Б.Марлинского, 7/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
6 | Б.Марлинского, 7/3 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
7 | Б.Марлинского, 7/4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
8 | Дзержинского, 34 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
9 | Дзержинского, 36 | 2 | ш.т | июль-август | выполнено
10 | Дзержинского, 70/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
11 | Дзержинского, 70/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
12 | Дзержинского, 70/3 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
13 | В.Манчары, 32/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
14 | Кальвица, 2/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
15 | Кальвица, 2/3 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
16 | Кальвица, 2/5 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
17 | Кальвица, 5 | 2 | ш.т | июль-август | выполнено
18 | Кальвица, 5/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
19 | Кальвица, 5/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
20 | Кальвица, 11/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
21 | Кальвица, 13/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
22 | Некрасова, 2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
23 | Некрасова, 4/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
24 | П.Осипенко, 8/2 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
25 | П.Осипенко, 8/4 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
26 | П.Осипенко, 8/5 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
27 | П.Осипенко, 8/6 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
28 | Р.Зорге, 17 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
29 | Ф.Попова, 7/5 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
30 | Ф.Попова, 16 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
31 | Ф.Попова, 18 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
32 | Ф.Попова, 14/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
33 | Речников, 18 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
34 | Речников, 18/1 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
35 | Хабарова, 42 | 1 | ш.т | июль-август | выполнено
| Итого: | 37 | ш.т
Замена запорной арматуры
1 | 50 лет Советской Армии, 6/1 | кран Ǿ15 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
2 | Речников, 18/1 | кран Ǿ20 | 8 ш.т | май-июль | выполнено
3 | Некрасова, 4/2 | кран Ǿ15 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
4 | П.Осипенко,8/2 | кран Ǿ20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
5 | Дзержинского, 34 | кран Ǿ20 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
6 | Дзержинского, 70/2 | кран Ǿ32 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
7 | Б.Марлинского, 7/1 | кран Ǿ25 | 5 ш.т | май-июль | выполнено
8 | Б.Марлинского, 1/8 | кран Ǿ20 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
9 | Б.Марлинского, 7/4 | кран Ǿ32 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ25 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ20 | 6 ш.т | май-июль | выполнено
10 | Ф.Попова, 16 | кран Ǿ20 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ25 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ15 | 5 ш.т | май-июль | выполнено
11 | Кальвица, 11/1 | кран Ǿ25 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ32 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ15 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
12 | Кальвица, 13/1 | кран Ǿ20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ15 | 4 ш.т | май-июль | выполнено
13 | Ф.Попова, 14/1 | кран Ǿ15 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
|  | кран Ǿ20 | 2 ш.т | май-июль | выполнено
| Итого: |  | 74 ш.т
Закрытие технических этажей
1 | Б-Марлинского 7/3 | 1;2;3;4; | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | Б-Марлинского 7/4 | 1;2:3;4; | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
3 | Б-Марлинского 7/1 | 1;2;3;4; | подъезды | I квартал 2019 г. | выполнено
| ИТОГО: | 12
Частичная замена задвижек в элеваторном узле
1 | П.Осипенко, 8/6 | Ǿ50 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
2 | П.Осипенко, 8/5 | Ǿ50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
3 | П.Осипенко, 8/4 | Ǿ50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
4 | Ф.Попова, 7/5 | Ǿ50 | 2 ш.т | июль-август | выполнено
5 | Каливица, 5/1 | Ǿ100 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
6 | Каливица, 5/2 | Ǿ100 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
7 | Б.Марлинского, 7/3 | Ǿ80 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
8 | Ф.Попова, 16 | Ǿ80 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
|  | Ǿ50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
9 | Некрасова, 4/2 | Ǿ80 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
10 | Дзержинского, 70/2 | Ǿ50 | 1 ш.т | июль-август | выполнено
| Итого: |  | 13 ш.т
Ревизия ВРУ и электрощитовых
1 | Кальвица, 11/1; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Кальвица, 13/1; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Б.Марлинского, 7/1; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Б.Марлинского, 7/3; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Кальвица, 5/2; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Кальвица, 5/2; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Ф.Попова, 16; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Речников, 18/1; 1;2;3; подъезд | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Речников, 18 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Р.Зороге, 17; 1;2; подъезд | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Марлинского, 7/4; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Кальвица, 5; 1;2;3;4; подъезд | 20 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Ф.Попова, 16; 1;2;3;4; подъезд | 16 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Ф.Попова, 18 1;2; подъезд | 16 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 224 | ш.т
Прочистка вент.каналов, сбитие кружаков
1 | Кальвица, 5/1 кв 19 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Ф.Попова, 16 кв 28 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Речников, 18/1 кв 8 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Кальвица, 5/2 кв 42 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | Кальвица, 5/2 кв 57 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Б.Марлинского, 7/4 кв 38 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Б.Марлинского, 7/4 кв 39 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Б.Марлинского, 7/4 кв 79 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Б.Марлинского, 7/4 кв 80 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Б.Марлинского, 7/4 кв 20 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Б.Марлинского, 7/4 кв 40 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Б.Марлинского, 7/3 кв 20 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Б.Марлинского, 7/3 кв18 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Б.Марлинского, 7/3 кв 60 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Б.Марлинского, 7/1 кв 16 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Б.Марлинского, 7/1 кв 31 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | Б.Марлинского, 7/1 кв 60 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | Б.Марлинского, 7/1 кв 64 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | Кальвица, 11/1 кв 15 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | Кальвица, 11/1 кв 3 | 1 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 20 | ш.т
Установка информационных щитов
1 | Б-Марлинского 7/1 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | Б-Марлинского 7/3 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
3 | Б-Марлинского 7/4 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
4 | Б-Марлинского 9/2 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
5 | Кальвица 2/3 | 2 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
6 | Кальвица 2/5 | 2 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
7 | Кальвица 5 | 6 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
8 | Кальвица 5/1 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
9 | Кальвица 5/2 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
10 | Кальвица 11/1 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
11 | Кальвица 13/1 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
12 | Ф.Попова,14/1 | 4 | щт. | I квартал 2019 г. | выполнено
13 | Дзержинского,36 | 4 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
14 | Речников,18 | 1 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
15 | Речников,18/1 | 3 | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
Установка новых почтовых ящиков
1 | Дзержинского 34 | 1,2 подъезд | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
2 | Кальвица 5 | 1,2,3,4,подъезды | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
3 | Хабарова 42 | 1 подъезд | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
4 | Кальвица 5/1 | 3 подъезд | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
5 | Дзержинского,36 | 3подъезд | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
6 | Кальвица,5/2 | 4подъезд | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
7 | Б.Марлинского,7/1 | 1 подъезд | шт. | I квартал 2019 г. | выполнено
8 | Кальвица, 13/1: 1;2;3;4; подъезд | 80 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
Замена ламп подъездного освещения
1 | Дзержинского,36 | 10 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
2 | Ф.Попова, 16 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
3 | Кальвица, 5/2 | 9 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
4 | Хабарова, 42 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
5 | П.Осипенко, 8/6 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
6 | Кальвица, 13/1 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
7 | Б.Марлинского, 7/1 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
8 | Б.Марлинского, 7/3 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
9 | Б.Марлинского, 7/4 | 9 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
10 | Кальвица, 5/1 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
11 | Р.Зорге, 17 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
12 | Кальвица, 5 | 14 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
13 | Кальвица, 2/1 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
14 | Б.Марлинского, 1/8 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
15 | Кальвица, 11/1 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
16 | Кальвица, 2/3 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
17 | П.Осипенко, 8/5 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
18 | П.Осипенко, 8/4 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
19 | П.Осипенко, 8/2 | 3 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
20 | Дзержинского, 34 | 9 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
21 | Дзержинского, 70/1 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
22 | Дзержинского, 70/2 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
23 | Дзержинского, 70/3 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
24 | 50 лет Советской Армии 6/1 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
25 | 50 лет Советской Армии 6/2 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
26 | Кальвица, 2/3 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
27 | Кальвица, 2/5 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
28 | В.Манчары, 32/1 | 6 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
29 | Бабушкина, 12/1 | 5 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
30 | Речников, 18 | 7 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
31 | Речников, 18/1 | 8 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
32 | Некрасова, 2 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
33 | Некрасова, 4/2 | 4 | ш.т | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 217 | ш.т
Установка кабель-каналов
1 | Дзержинского, 36; 1;2;3;4; подъезд | 80 | п.м | 4 квартал 2019 | выполнено
| Итого: | 80 | п.м