## Лист3
директор ООО УК "ЖКХ Промышленное"
________________и.о.директора А.В.Глебов
ПЛАН
текущего ремонта за I -II- III - IVквартал 2016 года
| № п/п | Адрес | Объем/ ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Примечание
Реконструкция крылец подъездов
| 1 | Бестужева Марлинского д. 7/1 | 4 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д. 7/4 | 4 шт. | Февраль 2016г. | Выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д. 9/2 | 4 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 4 | Дзержинского д. 34 | 2 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 5 | Дзержинского д. 36 | 4 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 6 | Кальвица д. 5/1 | 4 шт. | Декабрь-январь 2016г. | Выполнено
| 7 | Кальвица д. 5/2 | 4 шт. | Март 2016г. | Выполнено
| 8 | Кальвица д. 11/1 | 4 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 9 | Кальвица д. 13/1 | 4 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 10 | Речников д. 18 | 1 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 11 | Речников д. 18/1 | 3 шт. | Декабрь-март 2015г. | Выполнено
| 12 | Фёдора Попова д. 14/1 | 4 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 13 | Фёдора Попова д. 18 | 3 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
|  | Итого: | 45 шт
Установка перил
| 1 | Бестужева Марлинского д. 1/8 | 10 п.м. | Май -Июнь 2016г | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д. 7/1 | 40 п.м | Август-сентябрь2016г | выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д. 7/3 | 40 п.м | Август-сентябрь2016г | выполнено
| 4 | Б.Марлинского 7/4 | 40 п.м | Октябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д. 9/2 | 40 п.м | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 6 | Дзержинского д. 36 | 40 п.м | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 7 | Кальвица д. 5/1 | 40 п.м | Декабрь-январь 2016г. | Выполнено
| 8 | Кальвица д. 5/2 | 40 п.м | Март 2016г. | Выполнено
| 9 | Кальвица д. 11/1 | 40 п.м | Январь 2016г. | Выполнено
| 10 | Кальвица д. 13/1 | 40 п.м | Январь 2016г. | Выполнено
| 11 | Речников д. 18 | 10 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 12 | Речников д. 18/1 | 30 п.м. | Декабрь-март 2015г. | Выполнено
| 13 | Фёдора Попова д. 14/1 | 40 п.м | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 14 | Фёдора Попова д. 16 | 30 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 15 | Фёдора Попова д. 18 | 30 п.м. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 16 | Хабарова 42 | 20 п.м. | Май -Июнь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 530 п.м.
Установка металлических дверей
| 1 | Б. Марлинского 7/1 | 4 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Б. Марлинского 7/3 | 4 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 3 | Б. Марлинского 7/4 | 2 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского д. 9/2 | 4 шт. | Декабрь-январь 2016г. | Выполнено
| 5 | Дзержинского д. 34 | 2 шт. | Январь 2016г. | Выполнено
| 6 | Дзержинского д. 36 | 4 шт. | Декабрь-февраль 2016г. | Выполнено
| 7 | Кальвица д. 5 | 1 шт. | Ноябрь 2015г. | Выполнено
| 8 | Кальвица 5/2 | 2 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 9 | Фёдора Попова д. 14/1 | 4 шт. | Декабрь 2015г. | Выполнено
| 10 | Ф. Попова 18 | 3 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 30 шт
Электромонтажные работы (установка светильников в подъездах)
| 1 | Б. Марлинского 7/1 | 40 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Б. Марлинского 7/3 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 3 | Б. Марлинского 7/4 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 4 | Б. Марлинского 9/2 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 5 | Кальвица 2/3 | 20 шт | Май -Июнь 2016г | Выполнено
| 6 | Кальвица 5 | 72 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 7 | Кальвица 5/1 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 8 | Кальвица 5/2 | 40 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 9 | Кальвица 13/1 | 40 шт | Декабрь 2016г | Выполнено
| 10 | Федора Попова д.16 | 42 шт | Август-сентябрь 2016г | Выполнено
| 11 | Федора Попова д.18 | 40 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 12 | Речников 18 | 10 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 13 | Хабарова 42 | 24 шт | Май -Июнь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 488 шт
Установка светодиодных светильников на 1-х этажах
| 1 | Б. Марлинского 9/2 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Дзержинского 34 | 6 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 3 | Дзержинского 36 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 4 | Кальвица 5/1 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Кальвица 5/2 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 6 | Ф. Попова 14/1 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 7 | Ф. Попова 16 | 12 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 8 | Ф. Попова 18 | 9 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 87 шт
Ремонт и утепление окон технических этажей
| 1 | Б. Марлинского 7/1 |  | Октябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Б. Марлинского 7/3 |  | Октябрь 2016г | Выполнено
| 3 | Б. Марлинского 7/4 |  | Октябрь 2016г | Выполнено
| 1 | Бестужева Марлинского д. 9/2 |  | июль -сентябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Кальвица д. 5/1 |  | июль -сентябрь 2016г | выполнено
| 3 | Кальвица д. 5/2 |  | июль -сентябрь 2016г | выполнено
| 4 | Кальвица д. 11/1 |  | июль -сентябрь 2016г | выполнено
| 5 | Кальвица д. 13/1 |  | июль -сентябрь 2016г | выполнено
| 4 | Ф. Попова 14/1 |  | Октябрь 2016г | Выполнено
| 5 | Ф. Попова 16 |  | Октябрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 5 домов
Частичный ремонт кровли
| 1 | Бестужева Марлинского д. 7/1 | 1 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д. 7/3 | 1 | сентябрь 2016г. | выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д.7/4 | 3 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 4 | Василия Манчары д. 32/1 | 1 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 5 | Дзержинского д. 34 | 2 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 6 | Дзержинского д. 36 | 6 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
| 7 | Дзержинского 70/3 | 1 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 8 | Кальвица д. 5 | 1 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
| 9 | Кальвица д. 11/1 | 3 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
| 10 | Речников д. 18/1 | 7 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
| 11 | Хабарова д.42 | 3 | июнь -Сентябрь2016г | Выполнено
| 12 | Кальвица д. 5 | 6 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 13 | Кальвица д. 5/1 | 4 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 14 | Кальвица 11/1 | 1 | Сентябрь 2016г. | выполнено
| 15 | Кальвица д. 13/1 | 1 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 16 | Речников д. 18 | 2 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 17 | Фёдора Попова д. 14/1 кв54 | 2 | Май-сентябрь 2016г. | выполнено
| 18 | Фёдора Попова д. 16 кв 9 | 3 | Сентябрь 2016г. | Выполнено
| 19 | Фёдора Попова д. 18 кв.50 | 3 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
|  | Итого: | 50 квартир
Герметизация межпанельных швов
| 1 | Кальвица д. 13/1 кв13 | 2 | Май-сентябрь 2016г. | Выполнено
Покраска цоколей
| 1 | Кальвица д.11/1 |  | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 2 | Кальвица д.13/1 |  | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 3 | Кальвица д.5/1 |  | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 4 | Кальвица д.5/2 |  | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д.7/1 |  | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д.7/3 |  | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 7 | Бестужева Марлинского д.7/4 |  | Июль -Август 2016г | Выполнено
| 8 | Бестужева Марлинского д.9/2 |  | Июль- Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 8 домов
Стрижка газонов на придомовой территории
| 1 | 50 лет Советской Армии д.6/1 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 2 | 50 лет Советской Армии д.6/2 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 3 | 50 лет Советской армии д.31/6 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 4 | Бабушкина д.12/1 | 380 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д.1/8 | 1700 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д.7/1 | 1700 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 7 | Бестужева Марлинского д.7/3 | 2040 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 8 | Бестужева Марлинского д.7/4 | 2040 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского д.9/2 | 2040 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 10 | Василия Манчаары д.32/1 | 820 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 11 | Дзержинского д.34 | 1040 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 12 | Дзержинского д.36 | 1840 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 13 | Дзержинского д.70/1 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 14 | Дзержинского д.70/2 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 15 | Дзержинского д.70/3 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 16 | Кальвица д. 2/2 | 540 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 17 | Кальвица д. 2/3 | 1300 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 18 | Кальвица д.2/5 | 540 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 19 | Кальвица д.5 | 2420 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 20 | Кальвица д.5/1 | 2020 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 21 | Кальвица д.5/2 | 2300 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 22 | Кальвица д.11/1 | 2240 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 23 | Кальвица д.13/1 | 2240 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 24 | Рихарда Зорге.д.17 | 820 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 25 | Некрасова д.2 | 250 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 26 | Некрасова д.4/2 | 230 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 27 | Полины Осипенко д.8/2 | 250 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 28 | Полины Осипенко д.8/4 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 29 | Полины Осипенко д.8/5 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 30 | Полины Осипенко д.8/6 | 440 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 31 | Хабарова д.42 | 1700 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 32 | Речников д.18 | 1840 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 33 | Речников д18/1 | 1320 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 37 | Федора Попова 7/5 | 270 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 34 | Федора Попова д.14/1 | 1700 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 35 | Федора Попова д.16 | 1320 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
| 36 | Федора Попова д.18 | 1720 м 2 | Июль- Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 42580 м 2
Установка козырьков над вентиляционными каналами
| 1 | Б. Марлинского 7/1 | 24 шт | Ноябрь 2016г | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д7/3 | 24 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д7/4 | 24 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского д.9/2 | 24 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 5 | Кальвица 5/1 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 6 | Кальвица 5/2 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 7 | Кальвица 11/1 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
| 8 | Кальвица 13/1 | 24 шт | Октябрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 192 шт
Ревизия элеваторного узла
| 1 | 50 лет Советской Армии д.6/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 2 | 50 лет Советской Армии д.6/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 3 | 50 лет Советской армии д.31/6 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 4 | Бабушкина д.12/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д.1/8 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д.7/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 7 | Бестужева Марлинского д.7/3 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 8 | Бестужева Марлинского д.7/4 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского д.9/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 10 | Василия Манчаары д.32/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 11 | Дзержинского д.34 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 12 | Дзержинского д.36 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 13 | Дзержинского д.70/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 14 | Дзержинского д.70/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 15 | Дзержинского д.70/3 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 16 | Кальвица д. 2/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 17 | Кальвица д. 2/3 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 18 | Кальвица д.2/5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 19 | Кальвица д.5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 20 | Кальвица д.5/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 21 | Кальвица д.5/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 22 | Кальвица д.11/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 23 | Кальвица д.13/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 24 | Некрасова д.2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 25 | Некрасова д.4/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 26 | Полины Осипенко д.8/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 27 | Полины Осипенко д.8/4 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 28 | Полины Осипенко д.8/5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 29 | Полины Осипенко д.8/6 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 30 | Р-Зорге 17 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 31 | Хабарова д.42 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 32 | Речников д.18 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 33 | Речников д18/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 34 | Федора Попова д.14/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 35 | Федора Попова д.16 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 36 | Федора Попова д.18 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 37 | Федора Попова 7/5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 37 домов
Ревизия запорной арматуры с частичной заменой в техническом этаже
| 1 | Бестужева Марлинского д.7/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д.7/3 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 3 | Бестужева марлинского д.7/4 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 4 | Бестужева Марлинского д.9/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 5 | Кальвица д.5/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 6 | Кальвица д.5/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 7 | Кальвица д.11/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 8 | Кальвица д.13/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 9 | Федора Попова д14/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 9 домов
Промывка системы отопления
| 1 | 50 лет Советской Армии д.6/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 2 | 50 лет Советской Армии д.6/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 3 | 50 лет Советской армии д.31/6 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 4 | Бабушкина д.12/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 5 | Бестужева Марлинского д.1/8 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 6 | Бестужева Марлинского д.7/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 7 | Бестужева Марлинского д.7/3 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 8 | Бестужева Марлинского д.7/4 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 9 | Бестужева Марлинского д.9/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 10 | Василия Манчаары д.32/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 11 | Дзержинского д.34 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 12 | Дзержинского д.36 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 13 | Дзержинского д.70/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 14 | Дзержинского д.70/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 15 | Дзержинского д.70/3 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 16 | Кальвица д. 2/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 17 | Кальвица д. 2/3 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 18 | Кальвица д.2/5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 19 | Кальвица д.5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 20 | Кальвица д.5/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 21 | Кальвица д.5/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 22 | Кальвица д.11/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 23 | Кальвица д.13/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 24 | Некрасова д.2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 25 | Некрасова д.4/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 26 | Полины Осипенко д.8/2 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 27 | Полины Осипенко д.8/4 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 28 | Полины Осипенко д.8/5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 29 | Полины Осипенко д.8/6 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 30 | Р-Зорге 17 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 31 | Хабарова д.42 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 32 | Речников д.18 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 33 | Речников д18/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 34 | Федора Попова д.14/1 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 35 | Федора Попова д.16 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 36 | Федора Попова д.18 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 37 | Федора Попова 7/5 |  | Июль-Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 37 домов
Ревизия запорной арматуры в элеваторном узле с частичной заменой задвижек
| 1 | Бестужева Марлинского д.7/1 | ф80-2шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 2 | Бестужева Марлинского д.7/3 | ф80-2шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 3 | Бестужева Марлинского д7/4 | ф80-2шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 4 | Кальвица д.2/2 | ф50-2шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 5 | Кальвица д.2/5 | ф50-2шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 6 | Дзержинского д.36 | ф50-2шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
| 7 | Полины Осипенко д.8/5 | 2 шт | Июль-Август 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 14 шт
Косметический ремонт подъездов
| 1 | Б. Марлинского 7/1 | 1 подъезд | Апрель-Июнь 2016г. | Выполнено
| 2 | Б. Марлинского 7/4 | 1 подъезд | Октябрь 2016г | Выполнено
| 3 | Кальвица 11/1 | 1 подъезд | Ноябрь- Декабрь 2016г | Выполнено
| 4 | Кальвица 5 | 1 подъезд | Ноябрь-Декабрь 2016г | Выполнено
|  | Итого: | 6 подъездов