## ЖКХ Промышленное
Управляющий ООО УК "ЖКХ Промышленное"
А.А. Зубов
ПЛАН
текущего ремонта на 2-3 квартал 2021 ода
№ п/п | Адрес | Объем | Ед.изм. | Начало работ/срок исполнения | Выполнение
Косметический ремонт подъезда
1 | Б.Марлинского 7/1 | № 4 | подъезд | 1 квартал | в работе
2 | Б.Марлинского 7/3 | № 3 | подъезд | 1 квартал | в работе
3 | Дзержинского 34 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
4 | Кальвица 5/2 | 2 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
5 | Кальвица 5/2 | 3 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
6 | Ф.Попова 18 1 этаж | 2 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
7 | Кальвица 5 | 4 | подъезд | 4 квартал | Выполнено
Итого:
Частичный ремонт подъездов
1 | Кальвица 5/1 | 4 | подъезд | 4 квартал | Выполнено
Итого:
Благоустройство
Устройство козырьков над подъездами
1 | Б. Марлинского 1/8 | 1 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Кальвица 5 | 1,2,3,4,5 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
3 | Хабарова 42 | 1.2 | подъезд | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Установка металлических дверей
1 | Б. Марлинского 1/8 | 2 | шт | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Установка настенной плитки
1 | Б. Марлинского 1/8 | 98 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Отсыпка и планировка дворовой территории
1 | Б. Марлинского 9/2 | 400 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Кальвица 5 | 120 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
3 | Кальвица 5/1 | 200 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
4 | Кальвица 5/2 | 240 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
Отсыпка устройств газонов земли
1 | Кальвица 5 | 24 | м3 | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Установка санитарной точки для КГМ
1 | Кальвица 5 |  |  | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Очистка и вывоз мусора из тех. этажа
1 | Б. Марлинского 9/2 | 16 | м3 | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Завоз земли
1 | Б. Марлинского 7/1 | 3 | м3 | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Герметизация межпанельных швов
1 | Б. Марлинского 7/3 кв 67 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Б. Марлинского 7/4 кв 6 | 21 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
3 | Б. Марлинского 7/4 кв 64 | 15 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
4 | Б. Марлинского 9/2 кв 17 | 24 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
5 | Б. Марлинского 9/2 кв 26 | 18 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
6 | Б. Марлинского 9/2 кв 39 | 9 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
7 | Кальвица 2/3 кв 31 Напыление | 9 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
8 | Кальвица 2/3 кв 35 Напыление | 9 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
9 | Кальвица 2/3 кв 39 Напыление | 3 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
10 | Кальвица 5/1 кв 64 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
11 | Кальвица 13/1 кв 25 | 12 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
12 | Кальвица 13/1 кв 63 | 6 | п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
13 | Речников 18 кв 10 Напыление | 20 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
14 | Речников 18 кв 19 Напыление | 50 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
15 | Речников 18/1 кв 6 Напыление | 8 | м² | 3 квартал | Выполнено
| Итого: | 228 | п.м.
Закрытие свайного поля
1 | Кальвица 5/1 | 14 | м | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Кальвица 5/2 | 14 | м | 2-3 квартал | Выполнено
| Итого: |  | м
Гидропневматическая промывка системы отопления
1 | Бабушкина 12/1 | 1 | дом | 2021-07-23 | Выполнено
2 | Бестужева Марлинского 1/8 | 1 | дом | 2021-06-29 | Выполнено
3 | Бестужева Марлинского 7/1 | 1 | дом | 2021-07-02 | Выполнено
4 | Бестужева Марлинского 7/3 | 1 | дом | 2021-07-02 | Выполнено
5 | Бестужева Марлинского 7/4 | 1 | дом | 2021-06-17 | Выполнено
6 | Бестужева Марлинского 9/2 | 1 | дом | 2021-07-06 | Выполнено
7 | Василия Манчары 32/1 | 1 | дом | 2021-07-02 | Выполнено
8 | Дзержинского 34 | 1 | дом | 2021-07-15 | Выполнено
9 | Дзержинского 36 | 1 | дом | 2021-07-15 | Выполнено
10 | Дзержинского 70/1 | 1 | дом | 2021-07-22 | Выполнено
11 | Дзержинского 70/2 | 1 | дом | 2021-07-22 | Выполнено
12 | Дзержинского 70/3 | 1 | дом | 2021-07-22 | Выполнено
13 | Кальвица 2/3 | 1 | дом | 2021-07-06 | Выполнено
14 | Кальвица 5 | 1 | дом | 2021-07-06 | Выполнено
15 | Кальвица 5/1 | 1 | дом | 2021-07-06 | Выполнено
16 | Кальвица 5/2 | 1 | дом | 2021-07-08 | Выполнено
17 | Кальвица 11/1 | 1 | дом | 2021-07-08 | Выполнено
18 | Кальвица 13/1 | 1 | дом | 2021-07-08 | Выполнено
19 | Речников 18 | 1 | дом | 2021-06-07 | Выполнено
20 | Речников 18/1 | 1 | дом | 2021-06-26 | Выполнено
21 | Рихарда Зорге 17 | 1 | дом | 2021-07-23 | Выполнено
22 | Федора Попова 14/1 | 1 | дом | 2021-06-25 | Выполнено
23 | Федора Попова 16 | 1 | дом | 2021-06-29 | Выполнено
24 | Федора Попова 18 | 1 | дом | 2021-07-02 | Выполнено
25 | Федора Попова 7/5 | 1 | дом | 2021-07-17 | Выполнено
26 | Хабарова 42 | 1 | дом | 2021-07-17 | Выполнено
| Итого: | 26 | домов
Ревизия элеваторного узла
1 | Бабушкина 12/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
2 | Бестужева Марлинского 1/8 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
3 | Бестужева Марлинского 7/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
4 | Бестужева Марлинского 7/3 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
5 | Бестужева Марлинского 7/4 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
6 | Бестужева Марлинского 9/2 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
7 | Василия Манчары 32/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
8 | Дзержинского 34 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
9 | Дзержинского 36 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
10 | Дзержинского 70/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
11 | Дзержинского 70/2 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
12 | Дзержинского 70/3 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
13 | Кальвица 2/3 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
14 | Кальвица 5 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
15 | Кальвица 5/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
16 | Кальвица 5/2 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
17 | Кальвица 11/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
18 | Кальвица 13/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
19 | Речников 18 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
20 | Речников 18/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
21 | Рихарда Зорге 17 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
22 | Федора Попова 7/5 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
23 | Федора Попова 14/1 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
24 | Федора Попова 16 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
25 | Федора Попова 18 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
26 | Хабарова 42 | 1 | дом | июль-август | Выполнено
| Итого: | 26 | домов
Частичный ремонт кровли
1 | Б. Марлинского 7/4 кв 28 | 0 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Б. Марлинского 7/4 кв 40 | 5 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
3 | Б. Марлинского 7/4 кв 80 | 5 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
4 | Б. Марлинского 9/2 кв 39 | 2 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
5 | В. Манчаары 32/1 кв 9 | 8.5 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
6 | В. Манчаары 32/1 кв 20 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
7 | Дзержинского 34 кв 17 | 3 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
8 | Дзержинского 34 кв 34 (38) | 3 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
9 | Дзержинского 34 кв 37 | 1 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
10 | Кальвица 2/3 кв 18 | ? | м² | 2-3 квартал | Выполнено
11 | Кальвица 2/3 кв 19 | 2 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
12 | Кальвица 2/3 кв 36 | 5 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
13 | Кальвица 2/3 кв 37 | 1 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
14 | Кальвица 2/3 кв 38 | 1 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
15 | Кальвица 5 кв 27 | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
16 | Кальвица 5 кв 28 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
17 | Кальвица 5 кв 42 | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
18 | Кальвица 5 кв 69 | 5 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
19 | Кальвица 5 кв 86 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
20 | Кальвица 5 кв 87 | 5 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
21 | Кальвица 5 кв 88 | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
22 | Кальвица 5 кв 89 | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
23 | Кальвица 5/1 кв 17 | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
24 | Кальвица 5/1 кв 34(38) | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
25 | Кальвица 5/1 кв 37 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
26 | Кальвица 5/2 кв 19 | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
27 | Кальвица 5/2 кв 38 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
28 | Кальвица 5/2 кв 40 козырек балкона | 4 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
29 | Кальвица 5/2 кв 60 | 3 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
30 | Кальвица 11/1 кв 19 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
31 | Кальвица 11/1 кв 40 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
32 | Кальвица 11/1 кв 57 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
33 | Кальвица 13/1 кв 39 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
34 | Кальвица 13/1 кв 55 (59) и балкон | 0 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
35 | Кальвица 13/1 кв 59 | 6 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
36 | Речников 18/1 кв 22 и балкон | 20 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
37 | Хабарова 42 кв 10 | 0 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
38 | Хабарова 42 кв 14 | 3 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
39 | Хабарова 42 клиника Дельта | 40 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
| Итого: | 204.5 | м²
План мероприятий на июнь месяц по восстановлению подъездного освещения по жилому фонду
1 | Б. Марлинского 7/1 | 1 | шт | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Б. Марлинского 7/3 | 1 | шт | 2-3 квартал | Выполнено
3 | Б. Марлинского 7/4 | 1 | шт | 2-3 квартал | Выполнено
| Итого: | 3
Напыление плит перекрытий
1 | Дзержинского 36 кв 1 | 32 | м² | 2-3 квартал | Выполнено
| Итого: | 32
Ремонт системы ХГВС
1 | Б. Марлинского 9/2 тех/этаж (стояки, группы) | Кран шаровой ø 32 | 36 шт | 2-3 квартал | Выполнено
|  | Кран шаровой ø 40 | 36 шт | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Восстановление защитного слоя бетона цокольного перекрытия
1 | Б. Марлинского 9/2, 5 плит перекрытий | Цемент | 50 кг | 2-3 квартал | Выполнено
|  | Полистирол | 7 м²
|  | Штукатурка "Ротбанд" | 1 меш
|  | Песок | 3 меш
2 | Кальвица 5, сваи | Цемент | 60 кг | 2-3 квартал | Выполнено
|  | Полистирол | 8 м²
|  | Штукатурка "Ротбанд" | 2 меш
|  | Песок | 6 меш
Итого:
Промывка центральной канализации
1 | Кальвица 5 | ø89, ø219 | 400 п.м. | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Установка детских площадок
1 | Дзержинского 70/2 | 1 | шт | 2-3 квартал | Выполнено
2 | Кальвица 5/2 | 1 | шт | 2-3 квартал | Выполнено
Итого:
Утепление фонарных , подъездных, т/этажных окон
1 | Б.Марлинского 7/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/3 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Б.Марлинского 7/4 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского 9/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Кальвица 7/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
6 | Кальвица 11/1 | 3 | шт | 1 квартал | выполнено
7 | Кальвица 5 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
8 | В.манчаары 32/1 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
9 | Б. Марлинского 7/1 под 1 |  |  | 4 квартал | Выполнено
10 | Б. Марлинского 7/1 техэтаж |  |  | 4 квартал | Выполнено
11 | Б. Марлинского 7/1 под 4 |  |  | 4 квартал | Выполнено
12 | Б. Марлинского 7/1 под 4 |  |  | 4 квартал | Выполнено
13 | Б. Марлинского 7/3 под 1 |  |  | 4 квартал | Выполнено
14 | Б. Марлинского 7/4 подъезд 2 |  | м² | 4 квартал | Выполнено
15 | Б. Марлинского 9/2 подъезд 2 | 6.4 | м² | 4 квартал | Выполнено
16 | Б. Марлинского 9/2 подъезд 3 | 5.4 | м² | 4 квартал | Выполнено
17 | Б. Марлинского 9/2 подъезд 3 |  |  | 4 квартал | Выполнено
18 | Б. Марлинского 9/2 подъезд 4 | 4.1 | м² | 4 квартал | Выполнено
19 | Богдана Чижика 16 под 3 |  |  | 4 квартал | Выполнено
20 | Дзержинсого 36 под 4 |  |  | 4 квартал | Выполнено
21 | Кальвица 2/3 кв 18 |  |  | 4 квартал | Выполнено
22 | Кальвица 2/3 под 1 |  |  | 4 квартал | Выполнено
23 | Кальвица 5/1 подъезд 2 | ? | м² | 4 квартал | Выполнено
24 | Кальвица 5/1 подъезд 4 | ? | м² | 4 квартал | Выполнено
25 | Кальвица 5/2 подъезд 1 | 0.53 | м² | 4 квартал | Выполнено
26 | Кальвица 11/1 подъезд 1 | ? | м² | 4 квартал | Выполнено
27 | Кальвица 11/1 подъезд 2 |  |  | 4 квартал | Выполнено
28 | Кальвица 11/1 подъезд 2 |  |  | 4 квартал | Выполнено
29 | Кальвица 11/1 подъезд 4 | ? | м² | 4 квартал | Выполнено
30 | Кальвица 13/1 подъезд 3 | ? | м² | 4 квартал | Выполнено
31 | Ф. Попова 14/1 над 1 подъездом |  | м² | 4 квартал | Выполнено
32 | Ф. Попова 14/1 2 подъездом |  | м² | 4 квартал | Выполнено
33 | Ф. Попова 14/1 4 подъездом |  |  | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 12
Закрытие технических этажей
1 | 50 лет Советской Армии 6/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/4 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Б.Марлинского 9/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Кальвица 5/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Кальвица 13/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
6 | Бестужева-Марлинского 7/3 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
7 | Бестужева-Марлинского 7/3 под 3 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
8 | Бестужева-Марлинского 7/3 под 4 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
9 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 43 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
10 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 51 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
11 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 79 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
12 | Бестужева-Марлинского 9/2 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
13 | Бестужева-Марлинского 9/2 под 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
14 | Дзержинского 34 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
15 | Кальвица 5 кв 30 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
16 | Кальвица 5/1 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
17 | Кальвица 5/1 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
18 | Кальвица 5/1 кв 79 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
19 | Кальвица 5/2 кв 53 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
20 | Кальвица 11/1 кв 19 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
21 | Кальвица 13/1 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
22 | Федора-Попова 16 под 4 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
23 | Федора-Попова 18 под 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 23
Утепление дверей в подъездах
1 | Б.Марлинского 9/2 | 3 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Дзержинского 36 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Кальвица 5/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Кальвица 5/2 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
6 | Кальвица 13/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
7 | Ф.Попова 16 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 10
Установка доводчиков и пружин
1 | Дзержинского 36 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Дзержиснкого 70/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Кальвица 5/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Кальвица 5/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
6 | Кальвица 11/1 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
7 | П.Осипенко 8/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
8 | П.Осипенко 8/4 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
9 | Хабарова 42 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
10 | Бестужева-Марлинского 1/8 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
11 | Бестужева-Марлинского 1/8 кв 0 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
12 | Бестужева-Марлинского 7/1 под 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
13 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 80 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
14 | Бестужева-Марлинского 7/2 кв 5 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
15 | Бестужева-Марлинского 7/3 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
16 | Бестужева-Марлинского 7/3 кв 74 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
17 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 50 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
18 | Бестужева-Марлинского 7/4 под 4 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
19 | Бестужева-Марлинского 9/2 кв 17 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
20 | Бестужева-Марлинского 9/2 под 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
21 | Бестужева-Марлинского 9/2 под 3 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
22 | Бестужева-Марлинского 9/2 кв 55 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
23 | Дзержинского 70/2 кв 3 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
24 | Кальвица 2/3 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
25 | Кальвица 5 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
26 | Кальвица 5/1 кв 5 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
27 | Кальвица 11/1 кв 61 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
28 | Кальвица 13/1 кв 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
29 | Кальвица 5/1 кв 20 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
30 | Кальвица 5/1 кв 59 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
31 | Кальвица 5/1 кв 61 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
32 | Кальвица 5/1 кв 64 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
33 | Кальвица 5/2 кв 59 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
34 | Кальвица 11/1 под 3 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
35 | Кальвица 11/1 под 4 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
36 | Кальвица 13/1 кв 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
37 | Кальвица 13/1 кв 63 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
38 | Речников18 кв 5 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
39 | Речников 18/1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
40 | Федора-Попова 16 кв 28 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
41 | Федора-Попова 18 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
42 | Хабарова 42 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 42
Ремонт входных дверей
1 | Б.Марлинского 7/3 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 3
Уборка сосулек по периметру дома
1 | Дзержинского 34 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
2 | Дзержинского 36 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 3
Прочистка вентиляционных каналов
1 | Б.Марлинского 7/1 кв 5 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Б.марлинского 7/1 кв 50 | 1 |  | 1 квартал | выполнено
3 | Б.марлинского 7/3 кв 13 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского 7/4 кв 38 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 34 кв 17 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
6 | Дзержинского 36 кв 19 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
7 | Дзержинского 36 кв 78 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
8 | Кальвица 5 кв 69 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
9 | Кальвица 5/1 кв 19 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
10 | Кальвица 5/1 кв 46 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
11 | Кальвица 5/1 кв 50 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
12 | Кальвица 5/1 кв 54 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
13 | Кальвица 5/1 кв 58 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
14 | Кальвица 5/1 кв 64 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
15 | Кальвица 5/2 кв 39 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
16 | Кальвица 5/2 кв 53 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
17 | Кальвица 5/2 кв 57 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
18 | Кальвица 5/2 кв 60 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
19 | Кальвица 5/2 кв 77 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
20 | Кальвица 9/1 кв 59 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
21 | Кальвица 11/1 кв 61 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
22 | Кальвица 13/1 кв 25 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
23 | Речников 18 кв 11 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
24 | Ф.Попова 14/1 кв 19 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
25 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 5 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
26 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 28 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
27 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 30 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
28 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 50 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
29 | Бестужева-Марлинского 7/3 кв 17 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
30 | Бестужева-Марлинского 7/4 кв 9 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
31 | Василия Манчаары 32/1 кв 9 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
32 | Дзержинского 70/1 кв 8 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
33 | Кальвица 13/1 кв 41 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
34 | Кальвица 13/1 кв 59 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
35 | Кальвица 13/1 кв 79 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
36 | Федора Попова 16 кв 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 36
Ремонт обшивки, утепление завалинок
1 | Кальвица 2/5 | 1 | м² | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 1 | м²
Установка ручек на входные двери
1 | Б.Марлинского 7/4 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Кальвица 5/2 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 3
Восстановление напольной плитки
1 | Б.Марлинского 1/8 | 4 | м² | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 4
Замена участка трубы горячего водоснабжения
1 | П.Осипенко 8/6 | 1 | м | 1 квартал | выполнено
2 | Речников 18/1 | 2 | м | 1 квартал | выполнено
3 | Ф.Попова 14/1 | 1 | м | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 4
Замена участка трубы водоотведения
1 | Кальвица 5/1 | 1 | м | 1 квартал | выполнено
2 | Кальвица 5/2 | 6 | м | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 7 | м
Замена запорной арматуры системы отопления
1 | Ф.Попова 14/1 | 2 | м | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 2 | м
Установка видонаблюдения
1 | Б.Марлинского 1/8 | 1 | комплект | 1 квартал | выполнено
1 | Кальвица 5/2 | 1 | дом | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 1 | комплект
Очистка вентиляционных каналов от кружаков
1 | Б.Марлинского 1/8 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
2 | Дзержинского 36 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
3 | Дзержинского 34 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 70/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 70/2 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
6 | Дзержинского 70/3 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
7 | Кальвица 2/3 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
8 | Кальвица 5/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
9 | Кальвица 5/2 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
10 | Кальвица 11/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
11 | Кальвица 13/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
12 | Речников 18 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
13 | Речников 18/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
14 | Ф.Попова 18 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 14
Утепление фановых труб, уборка в чердачном помещении
1 | Кальвица 5 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
2 | Ф.Попова 14/1 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
3 | Ф.Попова 16 | 1 | дом | 1 квартал | выполнено
4 | Б. Марлинского 7/1 кв 45 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
5 | Б. Марлинского 7/3 кв 77 |  | м | 4 квартал | Выполнено
6 | Б. Марлинского 7/3 кв 78 | 0.5 | м | 4 квартал | Выполнено
7 | Б. Марлинского 7/4 кв 17 | 0.5 | м | 4 квартал | Выполнено
8 | Б. Марлинского 7/4 кв 77 | ? | м | 4 квартал | Выполнено
9 | Б. Марлинского 7/4 кв 78 | ? | м | 4 квартал | Выполнено
10 | Дзержинского 36 кв 18 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
11 | Дзержинского 36 кв 19 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
12 | Дзержинского 36 кв 20 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
13 | Дзержинского 36 кв 37 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
14 | Дзержинского 36 кв 38 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
15 | Дзержинского 36 кв 40 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
16 | Кальвица 5/1 кв 18 | 0.5 | м | 4 квартал | Выполнено
17 | Кальвица 5/1 кв 37 | 0.5 | м | 4 квартал | Выполнено
18 | Кальвица 5/1 кв 57 | 0.5 | м | 4 квартал | Выполнено
19 | Кальвица 5/1 кв 77 | 0.5 | м | 4 квартал | Выполнено
20 | Кальвица 5/2 кв 57 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
21 | Кальвица 5/2 кв 58 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
22 | Кальвица 11/1 кв 17 | 1.5 | м | 4 квартал | Выполнено
23 | Кальвица 11/1 кв 18 | 1.5 | м | 4 квартал | Выполнено
24 | Кальвица 13/1 кв 17 | 1.5 | м | 4 квартал | Выполнено
25 | Ф. Попова 14/1 | 1 | м | 4 квартал | Выполнено
26 | Ф. Попова 14/1 кв 57 | 1.5 | м | 4 квартал | Выполнено
27 | Хабарова 42 | 9 | м | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 3
Проведение ревизионных работ электрощитовых
1 | Б.Марлинского 7/1 | 20 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/3 | 20 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Б. Марлинского 7/4 | 20 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского 9/2 | 20 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Хабарова 42 | 10 | шт | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 80
Протяжка нулевых контактов в ВРУ жилых домов
1 | Б.Марлинского 7/1 | 30 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/3 | 15 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Б. Марлинского 7/4 | 17 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского 9/2 | 15 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 34 | 15 | шт | 1 квартал | выполнено
6 | Дзержинского 36 | 30 | шт | 1 квартал | выполнено
7 | Хабарова 42 | 20 | шт | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 122 | шт
Закрытие ревизий на трубопроводе водоотведения
1 | Б.Марлинского 7/1 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/3 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Б.Марлинского 7/4 | 3 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 70/1 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 70/2 | 3 | шт | 1 квартал | выполнено
6 | Дзержинского 70/3 | 3 | шт | 1 квартал | выполнено
7 | Кальвица 5 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
8 | Кальвица 11/1 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 17
Закрытие проводов в кабель каналы
1 | Б.Марлинского 7/1 | № 1,2,3,4 | Подъезд | 1 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/3 | № 1,2,3,4 | Подъезд | 1 квартал | выполнено
3 | Б.Марлинского 7/4 | № 1,2,3,4 | Подъезд | 1 квартал | выполнено
4 | Б.Марлинского 9/2 | № 1,2,3,4 | Подъезд | 1 квартал | выполнено
5 | Хабарова 42 | № 1,2 | Подъезд | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 18
Установка аэратовров
1 | Дзержинского 36 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Ф.Попова 14/1 | 2 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Ф.Попова 16 | 3 | шт | 1 квартал | выполнено
4 | Б. Марлинского 7/3 кв 77 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
5 | Б. Марлинского 7/4 кв 17 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
6 | Б. Марлинского 7/4 кв 77 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
7 | Б. Марлинского 7/4 кв 78 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
8 | Дзержинского 36 кв 18 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
9 | Дзержинского 36 кв 19 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
10 | Дзержинского 36 кв 20 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
11 | Дзержинского 36 кв 37 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
12 | Дзержинского 36 кв 38 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
13 | Дзержинского 36 кв 40 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
14 | Кальвица 5/1 кв 18 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
15 | Кальвица 5/1 кв 37 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
16 | Кальвица 5/1 кв 57 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
17 | Кальвица 5/1 кв 77 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
18 | Кальвица 5/2 кв 57 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
19 | Кальвица 5/2 кв 58 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
20 | Кальвица 11/1 кв 17 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
21 | Кальвица 11/1 кв 18 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
22 | Ф. Попова 14/1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
23 | Ф. Попова 14/1 кв 57 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 27
Установка, ремонт почтовых ящиков
1 | Б.Марлинского 7/1 кв 42 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
2 | Б.Марлинского 7/4 кв 79 | 1 | шт | 1 квартал | выполнено
3 | Ф.Попова 18 | 20 | шт | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 22
Уборка снега над квартирами
1 | Б.Марлинского 1/8 | 1 | козырек | 1 квартал | выполнено
2 | Б. Марлинского 7 кв 17 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
3 | Б. Марлинского 7/4 кв 46 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
4 | Дзержинского 70/2 | 1 | козырек | 1 квартал | выполнено
5 | Дзержинского 70/3 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
6 | Кальвица 2/3 кв 19 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
7 | Кальвица 5 кв 86 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
8 | Кальвица 5/1 кв 34 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
9 | Кальвица 5/1 кв 38 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
10 | Кальвица 5/2 кв 19 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
11 | Кальвица 5/2 кв 32 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
12 | Кальвица 5/2 кв 38 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
13 | Кальвица 11/1 кв 19 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
14 | Кальвица 11/1 кв 60 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
15 | Кальвица 11/1 кв 77 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
16 | Кальвица 13/1 кв 25 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
17 | Кальвица 13/1 кв 29 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
18 | Кальвмица 13/1 кв 55 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
19 | Кальвица 13/1 кв 64 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
20 | Кальвица 13/1 кв 66 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
21 | Кальвица 13/1 кв 80 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
22 | Ф.Попова 18 кв 17 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
23 | Ф.Попова 18 кв 17 | 1 | балкон | 1 квартал | выполнено
24 | Ф. Попова 18 кв 33 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
25 | Ф.Попова 18 кв 34 | 1 | квартира | 1 квартал | выполнено
| Итого: | 25
Укрепление козырьков в вентиляционных шахт
1 | Б. Марлинского 7/1 подъезд 1 | 2 | шт | 4 квартал | Выполнено
2 | Б. Марлинского 7/1 подъезд 4 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
3 | Б. Марлинского 9/2 подъезд 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
4 | Б. Марлинского 9/2 подъезд 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
5 | Дзержинского 36 подъезд 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
6 | Кальвица 5/2 подъезд 4 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
7 | Федора Попова 14/1 подъезд 4 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
8 | Федора Попова 16 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 9 | шт
Замена участка трубопроводов ГВС подводящая трасса ПН-ø20 ДУ-ø75
1 | Бабушкина 12/1 |  |  | 4 квартал | Выполнено
Итого:
Утепление трассы, труб
1 | Бабушкина 12/1 кв 1 | 10 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
2 | БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО 9/2 под 1 | 2 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
3 | Дзержинского 34 под 2 | 2 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
4 | Дзержинского 36 под 4 | 3 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
5 | Речников 18 | 5 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
6 | Речников 18/1 | 5 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 27
Утепление канализации
1 | Бестужева-Марлинского 1/8 | 15 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
2 | Бестужева-Марлинского 9/2 | 15 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
3 | Дзержинского 36 под 1 | 4 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
4 | Кальвица 2/3 |  |  | 4 квартал | Выполнено
5 | Кальвица 5 | 15 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
6 | Речников 18 | 15 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
7 | Речников 18/1 | 15 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
8 | Федора Попова 16 | 15 | п.м. | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 94 | п.м.
Сварка сан точки
1 | Кальвица 2/3 | 1 | дом | 4 квартал | Выполнено
2 | Хабарова 42 | 2 | дом | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 3
Ремонт и утепление дверей
1 | 50 Лет Советской Армии 8 под 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
2 | Бестужева-Марлинского 1/8 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
3 | Бестужева-Марлинского9/2 кв 17 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
4 | Василия Манчаары 32/1 под 3 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
5 | Дзержинского 34 под 1 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
6 | Дзержинского 36 кв 41 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
7 | Дзержинского 36 кв 61 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
8 | Дзержинского 36 под 3 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
9 | Кальвица 5/1 под 3 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 9
Утепление вент каналов
1 | Бестужева-Марлинского 7/1 кв 62 | 1 | к | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 1
Утепление техэтажа
1 | Бестужева-Марлинского 7/1 под 1 | 5 | м2 | 4 квартал | Выполнено
2 | Бестужева-Марлинского 7/4 под 4 | 5 | м2 | 4 квартал | Выполнено
3 | Бестужева-Марлинского 9/2 под 1 | 5 | м2 | 4 квартал | Выполнено
4 | Кальвица 5/2 под 3 | 3 | м2 | 4 квартал | Выполнено
5 | Кальвица 11/1 кв 18 | 2 | м2 | 4 квартал | Выполнено
6 | Кальвица 11/1 кв 21 | 3 | м2 | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 23
Замена замка почтового ящика
1 | Богдана-Чижика 16 под 2 | 1 | шт | 4 квартал | Выполнено
| Итого: | 1